# БИЗНЕС-ПЛАН

инвестиционного проекта

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ «CALL-CENTER» В ТЮМЕНИ

# Заказчик:

# ЗАО «___»

# Исполнитель:

# ООО «Консалтинговая фирма «Лекс»

# Основание:

# Договор об оказании            консультационных услуг                         № 18-п 04 от 22 апреля 2009 года.

# Представитель исполнителя:

# __________________М.З. Нурпеисов

Тюмень – 2009г.

# МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Настоящий бизнес-план инвестиционного проекта содержит информацию, которая необходима для оценки экономической эффективности инвестиционного проекта, а также привлечения инвесторов для его реализации. Бизнес-план не может быть использован для каких-либо других целей или передан третьим лицам и скопирован частично и полностью.

Получатель гарантирует возврат данного экземпляра бизнес-плана законным представителям Заказчика – «____», – если проект получателю не подходит, и он не имеет намерения осуществлять инвестирование, либо принимать иное участие в реализации проекта.

Данные, содержащиеся в бизнес-плане, являются конфиденциальными, и получатель дает согласие не разглашать полностью и частично содержащуюся в нем информацию.

# СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	4

Объект инвестиций	4

Финансирование проекта	4

Эффективность проекта	4

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ	6

Услуги, планируемые к реализации	6

Этапы реализации проекта	7

3. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА	8

Тенденции рынка	8

Игроки рынка	8

Клиенты	9

Цены на услуги	12

4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН	14

Объем потребности в инвестиционных вложениях	14

Финансирование инвестиционных издержек	17

5. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН	19

Проектная мощность Кол-центра	19

Текущие расходы Кол-центра	20

6. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН	22

План продаж	22

Формирование бренда и стимулирование продаж	25

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	27

Базовые условия финансовой модели проекта	27

Налоговые условия реализации проекта	27

Финансовая модель проекта	27

8. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РИСКИ И РЕЗЕРВЫ УСТОЙЧИВОСТИ	28

Экономическая эффективность проекта	28

Анализ чувствительности проекта	28

ПРИЛОЖЕНИЯ	30

Приложение 1. Портреты лидеров рынка	30

Приложение 2. План продаж в разрезе услуг Кол-центра	34

Приложение 3. Прогноз потока денежных средств Кол-центра (кэш-фло), руб.	35

Приложение 4. Прогноз отчета о прибылях и убытках Кол-центра, руб.	40

Приложение 5. Прогноз затрат на оплату труда (без учета налогов) с инфляцией, руб.	45

# 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

# Объект инвестиций

Суть проекта – создание в Тюмени центра оказания коммуникационных услуг «Call-Center» (далее – Кол-центр). Количество мест операторов – 15. Основные услуги:

- информационно-справочное обслуживание (ИСО) по системе 8 800;

- обзвон по базе данных клиента;

- телемаркетинг;

- аутсорсинг – аренда места Кол-центра.

Для Тюменской области проект уникален по следующим аспектам:

- представленные на рынке информационно-справочные услуги имеют узкий спектр, неудовлетворительную степень детализации информации и оперативности ее обновления;

- специализированная организация по оказанию услуг «телемаркетинг» и «обзвон» в Тюмени и области отсутствует;

- специализированная организация, предоставляющая в аренду линии 8 800 и оборудованные места операторов Кол-центра, в Тюмени и области отсутствует.

Объем инвестиционных вложений составит 6 607 тыс. руб. Кроме того, потребуется привлеченное финансирование для формирования оборотного капитала предприятия до выхода на проектную мощность. Максимальная расчетная потребность в инвестициях для формирования оборотного капитала составляет 4 768 тыс. руб. (в том числе страховой остаток в размере 100 тыс. руб. на счете организации ежемесячно). Суммарный расчетный объем требуемого финансирования составляет 11 295 тыс. руб.

С учетом современных тенденций (рост спроса на услуги кол-центров со стороны бизнеса и органов власти, а также сокращение рекламных бюджетов компаний на фоне необходимости активизации продаж) и того факта, что в Тюмени и области отсутствуют предприятия, оказывающие услуги Кол-центра, коммерческая перспектива проекта оценивается как высокая.

# Финансирование проекта

Инвестиционные издержки в полном объеме покрываются за счет привлеченного финансирования – вложения учредителя с последующим изъятием вложенных средств из оборота по мере возможности проекта. Параметры привлеченного финансирования:

- максимальная расчетная сумма привлечения – 11 295 тыс. руб.;

- период поддержания максимального объема финансирования (более 10 000 тыс. руб.) – 8-19 месяцы проекта;

- условие платности привлеченного финансирования – 0,00%;

- период привлечения внешнего финансирования в проект – 1-45 месяцы.

# Эффективность проекта

Расчет показателей финансовой модели и экономическая оценка эффективности инвестиционного проекта проведены с учетом рекомендаций UNIDO (Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований) и с использованием программного комплекса Project Expert (Holding).

Основные параметры условий реализации проекта представлены в Таблице 1.1.

В данном бизнес-плане приведен пессимистический вариант реализации проекта, для оценки инвестором, не склонным к риску. Кроме того, расчет экономической эффективности проекта содержит резервы на непредвиденные потери и расходы, указанные в соответствующем разделе бизнес-плана. Оценка экономической эффективности проекта представлена в Таблице 1.2.

Оптимистическая оценка проекта отражена в крайнем правом столбце Таблицы 1.2 и может быть принята за основу инвестором, склонным к умеренному риску.

Таблица 1.1. Условия формирования финансовой модели

| Показатель | Ед. | Значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| Ставка дисконтирования, % | % | 16,00 |
| Доля выплат, которые могут финансироваться за счет поступлений того же месяца | % | 80,00 |
| Начало финансового года | мес. | январь |
| Принцип учета запасов |  | по среднему |
| Валюта расчетов |  | рубли |
| Учетная ставка | % | 12,50 | 11,50 | 10,50 | 10,00 | 10,00 |
| Инфляция | % | расчет в ценах 2009г. |
| Оплата текущих расходов | режим | по факту |
| Поступление выручки | режим | в месяц реализации |

* - ставка дисконтирования принята на уровне средней по сфере деятельности рентабельности действующих организаций и отражает величину упущенной выгоды.

Таблица 1.2. Показатели экономической эффективности проекта

| Параметр | Индекс | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Без инфляции | С учетом инфляции* |
| Длительность проекта (расчетный период) | T | мес. | 60 | 60 |
| Ставка дисконтирования | D | % | 16,00 | 16,00 |
| Период окупаемости | PB | мес. | 47 | 42 |
| Дисконтированный период окупаемости | DPB | мес. | 59 | 50 |
| Средняя норма рентабельности | ARR | % | 32,43 | 44,28 |
| Чистый приведенный доход | NPV | тыс.руб. | 502,93 | 4 614,19 |
| Индекс прибыльности | PI |  | 1,05 | 1,41 |
| Внутренняя норма рентабельности | IRR | % | 17,84 | 30,52 |
| Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и фонды |  | тыс.руб. | 6 353,07 | 9 156,29 |
| Общая площадь объекта | S | кв.м. | 200,0 | 200,0 |
| Количество новых рабочих мест |  | ед. | 42 | 42 |

* - 13,0% - 1 год, 11,5% - 2 год, 10,0% - 3 год, 9,0% - 4 год, 8,5% - 5 год.

Финансовая и операционная модели проекта разработаны с учетом полноценной реализации 1-го и 2-го этапов инвестиционного проекта (см.п.«Краткая характеристика инвестиционной идеи») и не учитывает дополнительные объемы доходов, которые могут быть получены при тиражировании бизнеса на юге Тюменской области и в округах – ХМАО и ЯНАО.

В целом проект характеризуется средней степенью риска (может потребовать дополнительных финансовых вложений, как следствие увеличения срока выхода на проектную мощность), экономически эффективен и имеет высокий коммерческий потенциал (выход на региональный рынок с новой услугой).

# 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ

# Услуги, планируемые к реализации

Суть проекта – создание в Тюмени центра оказания коммуникационных услуг «Call-Center» (далее – Кол-центр). Количество мест операторов – 15. Основные услуги:

- информационно-справочное обслуживание (ИСО) по системе 8 800 – бесплатное предоставление по телефонному запросу информации заинтересованным физическим и юридическим лицам о зарегистрированных в базе данных Кол-центра организациях и предпринимателях: их видах деятельности, ассортименте товаров и услуг, расположении точек обслуживания клиентов, иной информации, размещенной клиентом Кол-центра. В качестве одного из первых шагов является создание единой информационной базы по аптечной сети Тюмени: место расположение аптек, наличие лекарственных препаратов с актуальностью информации до 12 часов. Оплата услуги осуществляется предприятием / предпринимателем, размещающим информацию в базе данных Кол-центра. Режим работы справочной службы - круглосуточно;

- обзвон по базе данных клиента – донесение оператором Кол-центра заданной информации до лиц / организаций из перечня, установленного клиентом Кол-центра. Посредством такой услуги клиенты Кол-центра могут информировать своих клиентов о проводимых акциях, распродажах, пополнении ассортимента, изменений условий обслуживания, открытии новых торговых точек, изменении адресов и т.д.; структуры жилищно-коммунального хозяйства могут информировать об изменениях режима подачи воды, света в связи с проводимыми ремонтными работами и т.д. Режим оказания услуги – по заданию клиента;

- телемаркетинг – это проведение разговоров по телефону с целью: актуализовать информацию или получить новую; провести опрос, анкетирование; найти новых клиентов; провести продажи по телефону. Рост спроса на данный вид услуг Кол-центров в России наблюдается в течение 5 лет. С учетом адресного характера и относительно низкой цены (в расчете на единицу целевой аудитории), в условиях кризисной экономики и повышенной социальной напряженности можно ожидать повышение спроса на телемаркетинг со стороны торговых сетей, местных органов власти. Режим оказания услуги – по заданию клиента;

- аутсорсинг – аренда места Кол-центра – предоставление юридическим лицам и предпринимателям оборудованного мест оператора для организации временного или постоянного информационно-справочного обслуживания их клиентов по городскому номеру или линии 8 800, проведения обзвона или проекта по телемаркетингу. Может быть предоставлен и оператор Кол-центра.

Для Тюменской области проект уникален по следующим аспектам:

- представленные на рынке информационно-справочные услуги имеют узкий спектр, неудовлетворительную степень детализации информации и оперативности ее обновления;

- специализированная организация по оказанию услуг «телемаркетинг» и «обзвон» в Тюмени и области отсутствует;

- специализированная организация, предоставляющая в аренду линии 8 800 и оборудованные места операторов Кол-центра, в Тюмени и области отсутствует.

Оценка рыночной перспективы проекта представлена в соответствующем разделе.

# Этапы реализации проекта

Реализация проекта в среднесрочной перспективе – 3 года – предполагает 4 следующих этапа, отличных по географии оказания услуг и их спектру:

- инвестиционный этап проекта – 1-5 месяцы. На данном этапе необходимо:

- создать материально-техническую базу работы Кол-центра (подготовка арендуемого помещения, приобретение, монтаж и наладка оборудования, приобретение и установка типового программного обеспечения);

- заключить необходимые хозяйственные договоры и обеспечить получение каналов связи требуемого количества и качества;

- разработать и установить программное обеспечение, провести тестирование;

- сформировать первичный штат сотрудников (управление и технический персонал в полном составе, 3 менеджера по продажам, 12 операторов), обеспечить адаптацию и обучение сотрудников;

- начать кампанию по продвижению, обеспечит начало оказания услуг.

- освоение рынка города Тюмени – 4-20 месяцы. На данном этапе необходимо:

- отработать процедуры оказания услуг, регламентировать основные процессы;

- завершить комплектование кадров (привлечение и обучение дополнительно 2 менеджеров по продажам и 21 оператора);

- сформировать различные информационные базы данных по клиентам местного и регионального значение;

- сформировать устойчивую базу клиентов на ИСО в объеме не ниже 140 единиц;

- сформировать устойчивый объем работ по телемаркетингу и обзвону – всего не ниже 40 тысяч звонков в месяц;

- обеспечить создание деловой репутации и узнаваемость брэнда в Тюмени;

- сформировать устойчивый коллектив операторов и агентов по продаже;

- выйти на положительный уровень рентабельности текущей деятельности.

- тиражирование бизнеса на юге Тюменской области – 20-30 месяцы. На данном этапе помимо поддержания текущей деятельности в Тюмени дополнительно необходимо:

- отработать процедуры дистанционного обслуживания клиентов Кол-центра;

- расширить информационные базы регионального значения;

- сформировать устойчивую базу клиентов юга области (за исключением Тюмени) на ИСО в объеме не ниже 30 единиц;

- обеспечить создание деловой репутации и узнаваемость брэнда в регионе;

- при необходимости (значительный объем заказов клиентов районов юга области на услуги «телемаркетинг» и «обзвон») рассмотреть возможность о расширении площадей, создании новых рабочих мест и увеличении штата операторов.

- тиражирование бизнеса в городах ХМАО и ЯНАО – 31-48 месяцы проекта. Решение о реализации и содержании конкретных действий по данному этапу необходимо принимать отдельно по факту реализации 1-3 этапов, экономических результатах и конъюнктуре ранка на тот момент времени.

Проект предполагается реализовать на арендуемых площадях – кондиционируемое, пригодное к эксплуатации без проведения ремонтных работ помещение площадь 200м.кв. с отдельным входом, оборудованное системой сигнализации (тревожная кнопка) и соответствующее санитарным требованиям.

# 3. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА

# Тенденции рынка

Эксперты рынка кол-центров отмечают, что с началом кризиса, стали происходить весьма значимые изменения, которые отразятся на состоянии рынка в будущем:

- Мелкие кол-центры теперь не в состоянии конкурировать к более крупными, поскольку в большей степени зависят от отдельных заказчиков. И если кто-то из них сорвет платеж или откажется от услуг, то у центра наступает кассовый разрыв, который они не могут компенсировать, и как следствие разоряются;

- Растет спрос на телемаркетинг. Это обусловлено как попыткой экономии на содержании собственных «продажников» с одной стороны, так и необходимостью принятия активны действий по продаже товаров с другой стороны;

- Услуги кол-центров теперь заказывают не только крупные предприятия, но и средние и мелкие клиенты;

- Сокращается рентабельность деятельности кол-центров: с 25-30% в середине 2008 года, до 10% весной 2009 года.

# Игроки рынка

Россия

Рынок кол-центров в России зародился в конце 90-х, когда в Москве стали появляться первые крупные игроки. Именно компании, созданные в 1998-1999 годах, сегодня находятся в лидерах российского рынка: Рисунок 3.1.

Рисунок 1. Крупнейшие российские аутсорсинговые Кол-центры

Особенностью лидеров рынка является широкая линейка продуктов, местонахождение в Москве, а также значительное количество операторов, позволяющее компаниям справляться со значительным количеством звонков. На долю пяти крупнейших компаний приходиться более 75% рынка. Это связано, прежде всего, с тем, что первые появившиеся кол-центры успели «разобрать» крупнейших клиентов и под эти заказы нарастить мощности, тогда как вновь выходящим на рынок компаниям трудно получать крупные заказы, а значит, приходится довольствоваться небольшими заказами и держать под них небольшие производственные мощности.

Урал

Первый кол-центр на Урале появился в 2004 году на базе Екатеринбургского филиала Уралсвязьинформ (УСИ). Он просуществовал более года, после чего вынужден был закрыться. Во время своей деятельности он был в большей степени загружен внутренними заказами от самого УСИ (справочная 09, работа с абонентами УСИ и т.п.). Сторонних заказов, судя по всему, не хватило для эффективной деятельности кол-центра, хотя действия, предпринимаемые для продвижения, были весьма обширны.

На сегодняшний день на Урале кол-центры есть только в Екатеринбурге, в остальных городах, по нашим данным, их нет.

При этом, в Екатеринбурге сегодня даже два кол-центра. Стремление открыть кол-центр в Екатеринбурге понятно – это самый крупный город на Урале, и один из крупнейших в России. Судя по всему, имеющиеся кол-центры не являются крупными, и только начинают свою деятельность. Список предлагаемых ими услуг типичен для рынка. На своих сайтах компании не отражают списки своих клиентов,  а также не размещают их отзывы, что косвенно свидетельствует о не самой успешной деятельности кол-центров.

# Клиенты

Анализ клиентской базы лидеров рынка показал, что услугами кол-центров пользуются определенные предприятия и организации, относящиеся к определенным отраслям экономики:

- фармацевтические компании;

- коммуникационные компании;

- пищевая промышленность;

- страховые компании;

- банки;

- розничная торговля;

- интернет-магазины.

Также потребителями услуг кол-центров являются органы власти и всевозможные некоммерческие организации.

Согласно исследованию, проведенному журналом «Секрет фирмы», структура доходов кол-центров по отраслям выглядит так:

- телекоммуникационные компании (сотовые операторы, провайдеры) – 25%;

- финансовый сектор (банки, страховые компании) – 20%;

- органы власти – 14%;

- компании FMCG – 10%;

- рекламные и маркетинговые компании – 7%;

- масс-медиа – 6%;

- прочее – 18%.

Для большинства представителей данных отраслей, характерно наличие головной компании в Москве, где уже используют услуги кол-центра, и филиалы на местах вряд ли будут заказывать услуги кол-центра в Тюмени.

Ниже представлен обзор отдельных потенциальных групп клиентов Кол-центра.

Телекоммуникационные компании

В Тюмени нет сотового оператора, который станет заказывать услуги кол-центра. Что касается всевозможных Интернет- и телеоператоров, то их количество не так уж велико. Самый крупный в Тюмени оператор кабельного телевидения Коминтел имеет собственный небольшой кол-центр, позволяющий справляться со всеми звонками клиентов. Диван.ТВ и Дом.ру также имеют собственные линии круглосуточной технической поддержи клиентов.

Финансовый сектор

По данным, Ассоциации кредитных организаций Тюменской области, в Тюменской области есть 22 кредитных организации. Большинство из них функционирует только в пределах Тюменской области и не отличается большими объемами деятельности. Среди крупнейших банков Тюменской области можно выделить ЗСКБ, ХМБ, Сибнефтебанк, ЗСБ СБРФ.

Западно-сибирский банк СБ РФ уже имеет горячую линию 8 800 для жителей Тюменской  и Омской областей, ЗСКБ также уже два года общается со своими клиентами посредством линии 8 800. ХМБ имеет единую информационно-справочную службу, однако она находится в Ханты-Мансийске, что несколько затрудняет общение с клиентами, находящими в других городах. Справедливости ради стоит сказать, что основные клиенты находятся в ХМАО. Сибнефтебанк не имеет своей горячей линии. Аналогичная ситуация по большинству других небольших тюменских банков и лизинговых компаний.

Органы власти

Органы власти заинтересованы в услугах кол-центра в случае реализации какой-либо компании: например, переписи населения, или в случае возникновения форс-мажорных ситуаций: эпидемия, стихийные бедствия и т.д. Такие кампании имеют краткосрочный характер и с трудом поддаются прогнозированию. Также, органы власти должны быть заинтересованы в том, чтобы выстроить работу с населением таким образом, чтобы это не отвлекало сотрудников от их основной работы, а население, в свою очередь, могло получать ответы, на интересующие вопросы. В принципе, каждый из департаментов областного правительства и городской администрации может иметь свою горячую линию. Особенно, департаменты, отвечающие за такие сферы, как:

- здравоохранение,

- образование,

- ЖКХ,

- АПК,

- поддержку предпринимательства,

- контролирующие органы (ростехнадзор, пожарники, экологи),

- паспортные столы, ОВИР, ТРИЦ, Ростехинвентаризация, пенсионные фонды, налоговая служба, прокуратура, регистрационная палата и проч.

Проблема во взаимодействии с государственными органами в том, что они зачастую не заинтересованы в эффективной работе с населением. А потому, самостоятельно принимать решение об открытии горячей линии они не захотят и не будут, пока не последует распоряжение «сверху», или другой орган власти на личном примере не покажет что «горячая линия» это эффективно и модно.

Компании FMCG

FMCG товары – это товары широкого потребления, такие как продукты питания, косметика, бытовая химия и прочее. Поскольку большинство таких товаров производится крупнейшими организациями, которые зачастую находятся за пределами региона, то спрос на услуги кол-центра с их стороны в Тюмени минимален. Все на что можно рассчитывать, это на предприятия пищевой промышленности, находящиеся в Тюменской области. Это, прежде всего, переработка молока и мяса. В меньшей степени – производство минеральной воды, бутилированной воды, кондитерская промышленность. Объем услуг, которые можно оказывать этим предприятиям, невелик, потому как их география присутствия не велика, а также потому, что в обществе не сформировалась культура получения информации о товарах и услугах по горячей линии.

Рекламные и маркетинговые компании

Рекламный рынок в Тюмени не развит настолько, чтобы можно было ожидать какого-то спроса на услуги кол-центра с их стороны. Что касается маркетинговых компании, то они ни в коем случае не отдадут обработку входящих вызовов на сторону, поскольку в этом бизнесе слишком важны клиентские отношения и нет большого потока заказов.

Масс-медиа

В последнее время Тюменское телевидение стремится стать более интерактивным и получить обратную связь от зрителей. Регион-Тюмень и Сибинформбюро практически ежедневно устраивают опросы зрителей на всевозможные темы. Пока они используют для этого СМС-голосование или принимают звонки на обычный телефон в редакции. Перспектива заказа услуг со стороны телевидения будет зависеть от развития этого телевидения, а тенденция последних 10-ти лет говорит о том, что полноценного телеканала в Тюмени нет и не будет, а вставки на федеральных каналах не превысят имеющихся объемов. Это значит, что особых перспектив для кол-центра масс-медиа не открывает.

Компании ЖКХ

Перевод отрасли ЖКХ на рыночные принципы может способствовать росту спроса на услуги кол-центра со стороны этих компании. Так, теперь в городе существует несколько управляющих компании, которые обязаны оперативно реагировать на запросы своих клиентов, своевременно оповещать их о каких-либо изменениях. Если Кол-центр сможет сформировать интересное предложение для управляющих компаний, то данная отрасль сможет стать самым перспективным заказчиком услуг кол-центра. Стоит обратить внимание на то, что сегодня и водоканал, и электросети имеют свои горячие линии, которые принимают достаточно большое количество обращений населения. Если кол-центру удастся сформировать привлекательное для компании ЖКХ предложения, то и Водоканал и другие монополии ЖКХ могут отказаться от своих кол-центров и начать потреблять услуги кол-центров.

Оптовая и розничная торговля

Предприятия, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, могут быть достаточно крупными потребителями кол-центра в Тюмени: им могут быть интересны услуги телемаркетинга, горячей линии, оповещения имеющихся клиентов о новостях компаний. Основной акцент следует сделать на крупных магазинах и торговых сетях, вроде МегаМарта, Пчелки, Ленты и проч. А также вероятными клиентами могут оказаться предприятия, занимающиеся продажей промышленных товаров: например, металлотрейдеры в Екатеринбурге в большинстве своем имеют собственные горячие линии. Спрос со стороны подобных предприятий будет расти вместе с ростом данных рынков. На сегодняшний день, поскольку спрос на промышленные товары невелик, спрос на услуги кол-центра с их стороны отсутствует (разве что телемаркетинг).

Услуги

Перечень услуг, оказываемых большинством кол-центров стандартен. Зачастую, они могут называться по-разному у разных компаний: Таблица 3.1.

Согласно исследованию журнала «Секрет фирмы», общий объем услуг, оказываемых Кол-центрами, распределяется следующим образом:

- обработка входящих звонков – 59%;

- исходящий телемаркетинг – 26%;

- аренда рабочих мест – 6%;

- прочее – 9%.

Таблица 3.1. Перечень услуг, оказываемых лидерами рынка кол-центров и уральскими кол-центрами

|  | Аудиотеле | Teleperformance Russia | Wilstream | Билайн Бизнес | Телеконтакт | Прогресс | КОМпасс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Телемаркетинг | + | + | + | + | + | + | + |
| Горячая линия | + | + | + | + | + | + | + |
| Виртуальный офис | + |  | + |  |  | + | + |
| Анкетирование и опросы | + | + | + | + | + | + | + |
| Составление баз данных | + |  | + |  | + | + | + |
| Обучение телефонистов |  | + |  |  |  | + |  |
| Аренда мест в кол-центре |  |  | + | + | + |  |  |
| Информационно-справочные службы |  |  |  |  | + | + | + |
| Обработка, модерация и рассылка SMS-сообщений |  |  |  |  | + | + |  |
| Сбор просроченной задолженности |  | + | + |  |  | + |  |
| 8 800 | + | + |  | + |  | + | + |

# Цены на услуги

Для анализа цен на услуги контактных центров выбраны три основные предлагаемые услуги – из группы обработки входящих вызовов, из группы исходящих вызовов и услуги по аренде рабочих мест операторов. Ввиду отсутствия в настоящее время подобных центров в Тюмени рассматриваются  цены на услуги центров в ближайшем крупном центре – Екатеринбурге, а также на услуги московских центров, относящихся к «большой пятёрке».

Одной из наиболее распространённых услуг из группы обработки входящих вызовов в существующих центрах является организация служб информационно-справочной поддержки. Ценообразование разных контактных центров на данную услугу осуществляется двумя основными способами. Первый (и более распространённый) складывается из двух компонентов – единовременный платёж за проведение проектных работ, подготовку сценариев, подготовку форм отчетности и прочее, и помесячная плата за используемый трафик. Обычно компаниями практикуется формирование тарифов на трафик с гарантированной оплатой определённого трафика, при этом при росте оплаченного трафика стоимость одной минуты уменьшается.

В целом среди рассмотренных контактных центров сумма единовременных платежей находится в диапазоне от 5 000 до 11 800 рублей. Стоимость минуты работы центра (без учёта дополнительной тарификации междугородней и сотовой связи) находится в интервале от 4,13 до 14,16 рублей. При этом наиболее высокие цены одной минуты трафика характерны для московской компании «Аудиотеле», которая не практикует взимания единовременных платежей и, по всей видимости, включает их в стоимость минуты обслуживания. В целом по оценкам аналитиков «Секрет фирмы» на сегодня средняя стоимость минуты обслуживания клиента составляет 5,13 рублей: Таблица 3.2.

Таблица 3.2. Стоимость услуг по организации информационно-справочной поддержки (до 15 000 минут), руб. с учётом НДС

|  | КОМпасс (Екатеринбург) | Прогресс (Екатеринбург) | Аудиотеле (Москва) | Wilstream (Москва) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Единовременный платёж, рублей | 5 300 | 7 000 – 8 000 | 0 - 11 800 | 5 310-11 800 |
| Средняя стоимость минуты обслуживания клиента, рублей | 5,31 | 4,13 – 5,19 | 9,44 – 14,16 | 7,58 |

Стоимость на услуги телемаркетинга также в основном формируется из двух составляющих – единовременного платёжа и оплаты стоимости совершенных звонков потенциальным клиентам. Стоимость единовременного платежа у рассмотренных компаний находится в интервале от 3500 до 11 800 рублей. Стоимость одного результативного звонка (выявлена заинтересованность в услугах, товарах, отправлено коммерческое предложение) составляет от 16,99 до 23 рублей. Данная стоимость компаниями рассчитана на количество звонков до 500, при возрастании требуемого числа звонков, стоимость одного также снижается. Кроме этого, все центры оказывают дополнительные услуги, к примеру, по составлению баз для обзвона, переадресации вызовов на специалистов заказчика и прочие, которые тарифицируются отдельно.  Информация о стоимости услуг по телемаркетингу дана в Таблице 3.3.

Таблица 3.3. Стоимость услуги телемаркетинга (до 500 звонков), руб. с учетом НДС

|  | КОМпасс (Екатеринбург) | Прогресс (Екатеринбург) | Wilstream (Москва) |
| --- | --- | --- | --- |
| Единовременный платёж, рублей | 3500 | 7 000 | 5 310-11 800 |
| Средняя стоимость одного активного звонка, рублей | 23 | 16,99 | 22,73 |

В части оплаты услуг по аренде рабочих мест операторов имеется два способа ценообразования. В первом случае это сочетание стандартизированной ежемесячной платы за аренду (за лицензию) и отдельной оплаты трафика. Во втором случае, взимается единый ежемесячный платеж, в который включен неограниченный трафик внутри домашней зоны. В обоих случаях стоимость междугородней и сотовой связи тарифицируется отдельно. Информация представлена в Таблице 3.4.

Таблица 3.4. Стоимость аренды рабочих мест, руб. с учетом НДС

|  | Прогресс (Екатеринбург) | Телеперформанс (Москва) |
| --- | --- | --- |
| Стоимость аренды рабочего места в месяц, рублей | 1250 - 2500 | 22 000 (предоставляется неограниченный трафик) |
| Средняя стоимость минуты, рублей | 5,31 |  |

Портреты лидеров рынка услуг Кол-центров России представлены в Приложении 1.

С учетом современных тенденций (рост спроса на услуги кол-центров со стороны бизнеса и органов власти, а также сокращение рекламных бюджетов компаний на фоне необходимости активизации продаж) и того факта, что в Тюмени и области отсутствуют предприятия, оказывающие услуги Кол-центра, коммерческая перспектива (востребованность продукта) проекта оценивается как достаточно высокая.

# 4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

# Объем потребности в инвестиционных вложениях

Инвестиционный план проекта основан на календарном графике организации центра оказания услуг, который предоставлен Заказчиком Исполнителю. Ниже (Таблица 4.1) представлен график соответствующих инвестиционных издержек без учета сумм, необходимых для формирования оборотного капитала (таких как оплата заработной платы, налоги, арендные и хозяйственные платежи, реклама и т.д.). Общая сумма инвестиционных издержек в ценах на май 2009 года составляет 6 607 тыс. руб. График роста суммы инвестиционных издержек представлен на Рисунке 4.1.

Рисунок 4.1. Инвестиционные издержки – накопленная величина, тыс. руб.

Максимальная расчетная потребность в инвестициях для формирования оборотного капитала составляет 4 768 тыс. руб. (в том числе страховой остаток в размере 100 тыс. руб. на счете организации ежемесячно). Динамика показателя потребности в привлеченном финансировании оборотного капитала представлена на Рисунке 4.2.

Рисунок 4.2. Вложения в оборотный капитал – накопленная величина, руб.

Таблица 4.1. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

|  | июн.09 | июл.09 | авг.09 | сен.09 | окт.09 | ноя.09 | дек.09 | янв.10 | фев.10 | мар.10 | апр.10 | май.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦОВ | 1 420 215 | 745 000 | 867 820 | 565 395 | 20 000 | 25 000 | 0 | 565 395 | 585 000 | 0 | 0 | 306 465 |
| Подключение 2 Е1 |  |  | 585 000 |  |  |  |  |  | 585 000 |  |  |  |
| IP Шлюз (AP1800-2E1) | 167 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сервер приложений (2 шт.) | 120 000 | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сервер БД (2 шт.) | 150 000 | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сервер записи |  | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сервер домена |  | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сервер web интерфейса | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка 19" | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутатор Cisco Catalyst Express 500 Switch | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИБП UPS 1500VA Smart APC (SUA1500I) USB | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучение администратора |  | 25 000 |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
| Локализация Asterisk | 150 000 |  |  | 150 000 |  |  |  | 150 000 |  |  |  | 50 000 |
| Орг.техника | 175 000 | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oracle |  |  |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| OS Microsoft Vista | 37 800 |  |  | 37 800 |  |  |  | 37 800 |  |  |  | 12 600 |
| OS Microsoft Server 2008 | 9 000 |  |  | 9 000 |  |  |  | 9 000 |  |  |  | 3 000 |
| Microsoft Office 2007 | 28 800 |  |  | 28 800 |  |  |  | 28 800 |  |  |  | 9 600 |
| Система шаблонов поведения BTS | 70 500 |  |  | 70 500 |  |  |  | 70 500 |  |  |  | 23 500 |
| Система ведения договоров VinniDoc | 88 500 |  |  | 88 500 |  |  |  | 88 500 |  |  |  | 88 500 |
| Навигатор справочных объектов VinniNavigator | 88 500 |  |  | 88 500 |  |  |  | 88 500 |  |  |  | 88 500 |
| Система записи переговоров DragNet | 92 295 |  |  | 92 295 |  |  |  | 92 295 |  |  |  | 30 765 |
| Рабочая станция администратора | 20 000 |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая станция менеджера | 62 820 |  | 62 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служба справка по аптекам | 209 500 | 160 300 | 53 800 | 158 800 | 53 800 | 73 800 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 |
| Мебель для операторов |  | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |  |  |  |  |  |  |
| Мебель для менеджеров и руководителей |  | 106 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрудование рабочих мест (ПК + гарнирура) (10 р.м.) |  | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.1 (продолжение)

|  | июн.09 | июл.09 | авг.09 | сен.09 | окт.09 | ноя.09 | дек.09 | янв.10 | фев.10 | мар.10 | апр.10 | май.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кондиционер | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейф и шкаф бухгалтерский | 19 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучение специалистов по маркетингу | 60 000 |  |  |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| Прикладное ПО службы | 105 000 |  |  | 105 000 |  |  |  | 105 000 |  |  |  | 35 000 |
| Служба обзвона должников | 70 500 | 0 | 50 000 | 70 500 | 0 | 32 680 | 16 340 | 86 840 | 16 340 | 0 | 0 | 23 500 |
| Прикладное ПО службы | 70 500 |  |  | 70 500 |  |  |  | 70 500 |  |  |  | 23 500 |
| Коммутатор Cisco Catalyst Express 500 Switch |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование рабочих мест (ПК + гарнитура) (5р.м.) |  |  |  |  |  | 32 680 | 16 340 | 16 340 | 16 340 |  |  |  |
| Телемаркетинг | 43 500 | 0 | 0 | 43 500 | 0 | 0 | 0 | 43 500 | 0 | 0 | 0 | 14 500 |
| Прикладное ПО службы | 43 500 |  |  | 43 500 |  |  |  | 43 500 |  |  |  | 14 500 |
| Телефонные опросы | 43 500 | 0 | 0 | 43 500 | 0 | 0 | 0 | 43 500 | 0 | 0 | 0 | 14 500 |
| Прикладное ПО службы | 43 500 |  |  | 43 500 |  |  |  | 43 500 |  |  |  | 14 500 |
| Итого инвестиционные издержки | 1 787 215 | 905 300 | 971 620 | 881 695 | 73 800 | 131 480 | 16 340 | 844 235 | 601 340 | 0 | 0 | 393 965 |
| Накопительный итог | 1 787 215 | 2 692 515 | 3 664 135 | 4 545 830 | 4 619 630 | 4 751 110 | 4 767 450 | 5 611 685 | 6 213 025 | 6 213 025 | 6 213 025 | 6 606 990 |

# Финансирование инвестиционных издержек

Инвестиционные издержки в полном объеме покрываются за счет привлеченного финансирования – вложения учредителя с последующим изъятием вложенных средств из оборота по мере возможности проекта. Параметры привлеченного финансирования:

- максимальная расчетная сумма привлечения – 11 295 тыс. руб.;

- период поддержания максимального объема финансирования (более 10 000 тыс. руб.) – 8-19 месяцы проекта;

- условие платности привлеченного финансирования – 0,00%;

- период привлечения внешнего финансирования в проект – 1-45 месяцы.

Изменение объема привлеченного финансирования представлено на Рисунке 4.3.

Рисунок 4.3. Динамика требуемого привлеченного финансирования, руб.

В Таблице 4.2 дан расчетный график величины задолженности по привлеченному финансированию проекта (кривая «привлеченное финансирование» на Рис.4.3).

Таблица 4.2. График остатка привлеченных в проект средств, руб.

|  | июн.09 | июл.09 | авг.09 | сен.09 | окт.09 | ноя.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаток привлеченных в проект средств | 2 286 275 | 3 673 435 | 5 211 835 | 6 808 180 | 7 607 000 | 8 437 010 |
|  | дек.09 | янв.10 | фев.10 | мар.10 | апр.10 | май.10 |
| Остаток привлеченных в проект средств | 8 976 340 | 10 122 060 | 10 953 620 | 10 981 470 | 10 955 860 | 11 295 155 |
|  | июн.10 | июл.10 | авг.10 | сен.10 | окт.10 | ноя.10 |
| Остаток привлеченных в проект средств | 11 187 125 | 11 050 035 | 10 883 885 | 10 720 641 | 10 528 337 | 10 318 601 |
|  | дек.10 | янв.11 | фев.11 | мар.11 | апр.11 | май.11 |
| Остаток привлеченных в проект средств | 10 088 523 | 9 838 103 | 9 567 341 | 9 319 827 | 9 051 971 | 8 763 773 |
|  | июн.11 | июл.11 | авг.11 | сен.11 | окт.11 | ноя.11 |
| Остаток привлеченных в проект средств | 8 455 233 | 8 126 351 | 7 777 127 | 7 456 963 | 7 116 457 | 6 755 609 |

Таблица 4.2 (продолжение)

|  | дек.11 | янв.12 | фев.12 | мар.12 | апр.12 | май.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаток привлеченных в проект средств | 6 374 419 | 5 972 887 | 5 551 013 | 5 166 917 | 4 762 479 | 4 337 699 |
|  | июн.12 | июл.12 | авг.12 | сен.12 | окт.12 | ноя.12 |
| Остаток привлеченных в проект средств | 3 892 577 | 3 427 113 | 2 941 307 | 2 499 091 | 2 101 751 | 1 618 851 |
|  | ноя.12 | дек.12 | янв.13 | фев.13 | мар.13 | апр.13 |
| Остаток привлеченных в проект средств | 1 618 851 | 1 115 609 | 809 330 | 265 404 | 0 | 0 |

В Таблице 4.3 дан расчетный график поступлений и выплат по привлеченному финансированию проекта. Положительные суммы – поступления, суммы со знаком «-» - возврат средств инвестору. Расходование средств детализировано в Приложении 3.

Таблица 4.3. График платежей по привлеченному финансированию, руб.

|  | июн.09 | июл.09 | авг.09 | сен.09 | окт.09 | ноя.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчеты по привлеченным средствам | 2 286 275 | 1 387 160 | 1 538 400 | 1 596 345 | 798 820 | 830 010 |
|  | дек.09 | янв.10 | фев.10 | мар.10 | апр.10 | май.10 |
| Расчеты по привлеченным средствам | 539 330 | 1 145 720 | 831 560 | 27 850 | -25 610 | 339 295 |
|  | июн.10 | июл.10 | авг.10 | сен.10 | окт.10 | ноя.10 |
| Расчеты по привлеченным средствам | -108 030 | -137 090 | -166 150 | -163 244 | -192 304 | -209 736 |
|  | дек.10 | янв.11 | фев.11 | мар.11 | апр.11 | май.11 |
| Расчеты по привлеченным средствам | -230 078 | -250 420 | -270 762 | -247 514 | -267 856 | -288 198 |
|  | июн.11 | июл.11 | авг.11 | сен.11 | окт.11 | ноя.11 |
| Расчеты по привлеченным средствам | -308 540 | -328 882 | -349 224 | -320 164 | -340 506 | -360 848 |
|  | дек.11 | янв.12 | фев.12 | мар.12 | апр.12 | май.12 |
| Расчеты по привлеченным средствам | -381 190 | -401 532 | -421 874 | -384 096 | -404 438 | -424 780 |
|  | июн.12 | июл.12 | авг.12 | сен.12 | окт.12 | ноя.12 |
| Расчеты по привлеченным средствам | -445 122 | -465 464 | -485 806 | -442 216 | -397 340 | -482 900 |
|  | ноя.12 | дек.12 | янв.13 | фев.13 | мар.13 | апр.13 |
| Расчеты по привлеченным средствам | -503 242 | -306 279 | -543 926 | -265 404 | 0 | 0 |

Для целей учета упущенной выгоды при отвлечении Заказчиком средств для финансирования проекта из основного бизнеса, в расчете эффективности инвестиций использован уровень дисконтирования – 16% в год.

# 5. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН

# Проектная мощность Кол-центра

Проект предполагается реализовать на базе специально созданного юридического лица с моноотраслевым характером деятельности. В соответствии с законодательством РФ лицензирование деятельности такого предприятия не требуется.

Объемы текущих потребностей в рабочих местах оператора, персонале и объемы текущих затрат определены исходя из плана реализации услуг (информация по плану реализации представлена в разделе «Маркетинговый план»). Динамика потребности во введении в эксплуатацию рабочих мест операторов и в операторах дана в Таблице 5.1.

Таблица 5.1. График выхода на проектную мощность центра

| Месяц реализации проекта | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрация новых точек на ИСО |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Клиентская база ИСО |  |  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 65 | 75 |
| Отсев (10%/полгода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Загрузка, чел.часов |  |  |  | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 |
| Потребность в операторах |  |  |  | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| Круглосуточное РМ |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дневное РМ (2 смены) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Месяц реализации проекта | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 |
| Клиенты на обзвон |  |  |  | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Средняя база клиента |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 667 | 1 667 | 1 667 |
| Количество звонков |  |  |  | 1 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 12 000 | 12 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Затраты, чел.часов |  |  |  | 50 | 150 | 200 | 250 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Потребность в операторах |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Дневное РМ (2 смены) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Месяц реализации проекта | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 |
| Клиенты на телемаркетинг |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Средняя база клиента |  |  |  |  |  | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Количество звонков |  |  |  |  |  | 3 000 | 6 000 | 10 500 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Затраты, чел.часов |  |  |  |  |  | 250 | 500 | 875 | 1333 | 1667 | 1667 | 1667 |
| Потребность в операторах |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Дневное РМ (2 смены) |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Итого потребность в операторах |  |  |  | 4 | 4 | 12 | 14 | 18 | 21 | 26 | 29 | 29 |
| Места на аутсорсинг |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Итого мест оператора |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 |

В соответствии с планом выхода на проектную мощность комплектование штата сотрудников будет происходить поэтапно. График роста численности персонала Кол-центра в разрезе штатных единиц представлен в Таблице 5.2. Общая сумма планируемых затрат на оплату труда персонала после полного укомплектования штата – 42 сотрудника – составит 614 тыс. руб. в месяц без учета обязательных отчислений в пенсионный фонд РФ (применяется упрощенная система налогообложения – см. финансовый план проекта).

Таблица 5.2. График комплектования штата сотрудников Кол-центра

| Численность персонала | Зарплата, руб. | Численность персонала в конкретный месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | июн.09 | июл.09 | авг.09 | сен.09 | окт.09 | ноя.09 | дек.09 | янв.10 |
| Технический директор | 50 000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Директор-аналитик | 40 000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бухгалтер | 24 000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Менеджер по персоналу | 20 000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Юрист | 20 000 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Менеджер | 20 000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Оператор | 10 000 |  |  |  | 7 | 12 | 18 | 18 | 21 |
| Администраторы | 25 000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Водитель | 30 000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого штатных единиц |  | 8 | 9 | 10 | 17 | 22 | 30 | 30 | 33 |
| Численность персонала | Численность персонала в конкретный месяц | Всего расходы |
|  | фев.10 | мар.10 | апр.10 | май.10 | июн.10 | июл.10 | авг.10 | сен.10 |  |
| Технический директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 000 |
| Директор-аналитик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 000 |
| Бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 000 |
| Менеджер по персоналу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 000 |
| Юрист | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 000 |
| Менеджер | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 000 |
| Оператор | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 000 |
| Администраторы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 000 |
| Водитель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 000 |
| Итого штатных единиц | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 614 000 |

# Текущие расходы Кол-центра

Структура текущих расходов Кол-центра с момента его выхода на проектную мощность (по обслуживанию рынка Тюмени – 2 этап проекта) показана на Рисунке 5.2.

Соответственно, основные статьи затрат, требующие особого контроля и в наибольшей степени влияющие на успех проекта – затраты на оплату труда (44,17%), входящий трафик 8 800 (26,04%), аренда помещений (11,51%) и налоговые отчисления (8,38%). Суммарно указанные статьи составляют 90,11% текущих затрат Кол-центра.

Текущие расходы проекта (их динамика отражена в расчете денежного потока – Приложение 3) рассчитана исходя из следующих условий:

| - затраты на персонал | - сохраняются постоянными с 14 по 60 месяцы |
| --- | --- |
| - входящий трафик 8 800 | - используется для ИСО, по тарифам Ростелеком |
| - аренда помещений | - 200м.кв. / 800 руб. за кв.м. |
| - налоги | - информация представлена в финансовом плане |
| - ФОССТИС (реклама) | - стартовая рекламная компания + 3% от выручки |
| - охрана | - 20 000 руб. в месяц |
| - канцелярские расходы | - 20 000 руб. в месяц с 4 месяца проекта |
| - интернет безлимитный | - подключение 500 рублей и ежемесячно 20 000 руб. |
| - непредвиденные расходы | - 10 000 руб. в месяц |
| - электроэнергия | - 5 000 руб. в месяц |
| - уборка помещений | - 5 000 руб. в месяц с 4 месяца проекта |
| - абонплата за телефон | - (на 4 линии) подключение 18 000 руб. и 2 112 руб. / месяц |
| - отопление | - 2 000 руб. в месяц с 5 месяца проекта |

В связи с тем, что в течение первого года функционирования Кол-центра увеличение текущих расходов будет происходить неравномерно и их структура будет меняться, динамика затрат за первые 12 месяцев проекта представлена в Таблице 5.3.

Таблица 5.3. Прогноз расходов Кол-центра в первый год работы, тыс. руб.

|  | июн.09 | июл.09 | авг.09 | сен.09 | окт.09 | ноя.09 | дек.09 | янв.10 | фев.10 | мар.10 | апр.10 | май.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на персонал | 229 | 249 | 269 | 339 | 389 | 484 | 484 | 514 | 589 | 609 | 609 | 609 |
| Входящий трафик 8 800 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 39 | 58 | 78 | 97 | 107 | 126 | 146 |
| Аренда помещений | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Налоги | 25 | 28 | 31 | 47 | 54 | 68 | 68 | 72 | 82 | 85 | 85 | 85 |
| ФОССТИС (реклама) | 0 | 60 | 120 | 121 | 118 | 123 | 62 | 65 | 65 | 68 | 65 | 66 |
| Охрана | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Канцелярские расходы | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Интернет безлимитный | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Прочие текущие расходы | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Электроэнергия | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Уборка помещений | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Телефонные линии | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО | 449 | 532 | 617 | 760 | 825 | 958 | 916 | 973 | 1 078 | 1 113 | 1 129 | 1 150 |

Таким образом, при выходе на проектную мощность (при ограничении географии проекта рынком Тюмени – 2 этап) текущие расходы достигают величины 1,15 млн. руб. в месяц и далее растут незначительными темпами в связи с увеличением расходов по оплате трафика 8 800 (увеличение объема входящих звонков по ИСО). На 60 месяц реализации проекта объем расходов на оплату трафика 8 800 увеличивается с 145,8 тыс. руб. на 12 месяц проекта до 493,8 тыс. руб. Соответственно, размер текущих расходов возрастает с 1,150 до 1,497 млн. руб.

# 6. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

# План продаж

Объемы продаж по основным услугам Кол-центра на 2-3 этапах реализации проекта представлены в Приложении 2. План продаж строился с учетом следующих особенностей:

- информационно-справочное обслуживание (ИСО) по системе 8 800. Начало продаж – 4 месяц проекта; период роста клиентской базы – в течение всего срока реализации проекта; максимальный уровень за расчетный период – 233 клиента на 48 месяц проекта: Рисунок 6.1 и 6.2;

- обзвон по базе данных клиента. Начало продаж – 4 месяц проекта; период роста среднемесячного объема – 7 месяцев; максимальный уровень за расчетный период – 20 тыс. звонков в месяц – начиная с 10 месяца проекта: Рисунок 6.3;

- телемаркетинг. Начало продаж – 6 месяц проекта; период роста среднемесячного объема звонков по телемаркетингу – 5 месяцев; максимальный уровень за расчетный период – 20 тыс. звонков в месяц – начиная с 10 месяца проекта: Рисунок 6.4;

- аутсорсинг – аренда места Кол-центра. Начало продаж – 6 месяц проекта; период роста среднемесячного числа обслуживаемых клиентов – 6 месяцев; максимальный уровень за расчетный период – 3 места оператора ежемесячно – начиная с 11 месяца проекта: Рисунок 6.5.

Рисунок 6.1. Среднемесячный уровень подключение новых абонентов ИСО, ед.

Рисунок 6.2. Рост объема базы абонентов ИСО, ед.

Рисунок 6.3. Среднемесячный объем обзвона, тыс. звонков

Рисунок 6.4. Среднемесячный объем услуг по телемаркетингу, тыс. звонков

Рисунок 6.5. Среднемесячный объем услуг по аутсорсингу, мест операторов

Таким образом, расчетный период вывода проекта на оптимальный уровень загрузки (в части реализации второго этапа проекта – освоения рынка Тюмени) – 11 месяцев с момента начала реализации.

Поступления от продаж сформированы исходя из объемов и следующих плановых цен на услуги Кол-центра:

| - подключение к ИСО | - разовый платеж 1 000 руб. |
| --- | --- |
| - аутсорсинг | - 20 000 руб. за месяц использования места оператора |
| - телемаркетинг (по Тюмени) | - 23 руб. за результативный звонок |
| - обзвон (по Тюмени) | - 15 руб. за результативный звонок |
| - колл-центр (ИСО) | - ежемесячная абонентская плата 5 000 руб. |

Прогноз выручки от продаж представлен в Таблице 6.1. Динамика роста выручки Кол-центра по месяцам показана на Рисунке 6.6. Структура выручки в разрезе услуг показана на Рисунке 6.7.

Таблица 6.1. Прогноз выручки от реализации услуг Кол-центра, тыс. руб.

| Выручка от реализации | 3кв. 2009г | 4кв. 2009г | 1кв. 2010г | 2кв. 2010г | 3кв. 2010г | 4кв. 2010г | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 1-5 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключение к ИСО | 5 | 25 | 30 | 30 | 30 | 24 | 84 | 84 | 84 | 35 |
| Аутсорсинг | 0 | 40 | 120 | 180 | 180 | 180 | 720 | 720 | 720 | 300 |
| Телемаркетинг (по Тюмени) | 0 | 207 | 1 070 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 2 300 |
| Обзвон (по Тюмени) | 15 | 180 | 660 | 900 | 900 | 900 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 1 500 |
| Колл-центр (ИСО) | 25 | 300 | 725 | 1 125 | 1 520 | 1 815 | 9 320 | 12 090 | 14 075 | 6 000 |
| ИТОГО | 45 | 752 | 2 605 | 3 615 | 4 010 | 4 299 | 19 244 | 22 014 | 23 999 | 10 135 |

Рисунок 6.6. Динамика выручки Кол-центра, руб. в месяц

Рисунок 6.7. Структура выручки Кол-центра, %

# Формирование бренда и стимулирование продаж

Поскольку в Тюмени нет сформированного спроса на услуги кол-центра, а предложение таких  услуг отсутствует, вновь созданному кол-центру придется вести весьма активную программу продвижения своих услуг.

В данном случае, необходимо в большей степени сосредоточится на так называемом «ликбезе». То есть начать точечное продвижение своих услуг избранным потребителям, которые могут обеспечить кол-центр стабильным потоком заказов. Безусловно, эти меры будут требовать на первоначальном этапе использования рекламных средств, например, публикацию рекламно-информационных материалов в деловых журналах, в Интернет-СМИ, размещение баннеров. Однако эти материалы также должны носить скорее информационный характер, и призывать задуматься о возможности использования услуг кол-центра. Размещение информационного материала в журналах будет стоить около 30 тысяч рублей за публикацию. Размещение баннера на популярных Интернет-сайтах стоит от 5 до 12 тысяч в неделю.

Обязательным для продажи услуг такого рода является наличие Интернет-сайта, на который должны отсылаться все заинтересованные в услугах кол-центра потребители. Создание сайта потребует около 20-40 тысяч рублей, в зависимости от сложности сайта. Его поддержание не потребует значительных затрат в дальнейшем – 3-5 тысяч в год.

Основной упор, как уже было сказано выше, необходимо сделать на индивидуальную работу с каждым потенциальным потребителем. Это значит, что необходимо первоначально сформировать базу данных тех предприятий, которые могут быть заинтересованы в услугах кол-центра. На втором этапе, необходимо сформировать индивидуальное предложение для каждого потенциального клиента. Здесь потребуются денежные затраты на изготовление буклетов и листовок с информацией о компании, хотя при желании можно обойтись электронной презентацией на корпоративном CD-диске.

Непосредственная презентация услуг кол-центра должна проходить с глазу на глаз с лицом, принимающим на предприятии решение о возможном заказе услуг кол-центра. Тут необходимо будет наглядно показать, в чем разница между ситуацией, существующей на предприятии потенциального клиента и тем, что предлагаете вы. Это должно выражаться как в денежной форме (затраты на содержание собственного оператора VS заказ услуг кол-центра); в количестве обращений, которые может обработать кол-центр  (против собственного оператора клиента); в уровне лояльности клиентов (если это измеримо).

Активные продажи услуг кол-центра являются самым действенным и дешевым каналом продвижения, тогда как остальные каналы должны выполнять лишь поддерживающую функцию.

Бюджет мероприятий ФОССТИС (формирование спроса и стимулирование сбыта) Кол-центра образован двумя составляющими:

| 1. Стартовая рекламная компания | объем запланированных расходов в период со 2-го по 12-й месяц реализации проекта – 760 тыс. руб., в том числе: - 40 тыс. на создание сайта; - 150 тыс. на размещение материалов в печатных СМИ; - 100 тыс. на размещение баннеров; - 250 тыс. на изготовление демонстрационных материалов; - 100 тыс. на проведение презентаций и встреч; - 120 тыс. на разработку фирменного стиля и бренд-бука. |
| --- | --- |
| 2. Текущие расходы на ФОССТИС | объем в течение первых 12 месяцев проекта составит 172,8 тыс. руб. и далее – с 13 по 48 месяцы – 3% от выручки. Включает расходы на рекламу, изготовление материалов для презентаций, стимулирование по агентским договорам. |

В таблице 6.2 представлен бюджет Кол-центра в части мероприятий по созданию бренда, формированию спроса и стимулированию сбыта на 1-12 месяцы проекта.

Таблица 6.2. Рекламный бюджет Кол-центра на первый год работы, тыс. руб.

|  | июн.09 | июл.09 | авг.09 | сен.09 | окт.09 | ноя.09 | дек.09 | янв.10 | фев.10 | мар.10 | апр.10 | май.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стартовая рекламная компания | 0 | 60 | 120 | 120 | 115 | 115 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 |
| Текущие расходы на ФОССТИС | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 20 | 25 | 33 | 35 | 36 |
| ИТОГО | 0 | 60 | 120 | 121 | 118 | 123 | 62 | 65 | 65 | 68 | 65 | 66 |

Суммы текущих расходов на систему ФОССТИС отражены в таблице прогноза денежного потока – Приложение 3 – в составе строки «Общие издержки».

# 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

# Базовые условия финансовой модели проекта

При расчете финансовых потоков приняты следующие базовые условия: Таблица 7.1.

Таблица 7.1. Условия формирования финансовой модели

| Показатель | Ед. | Значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| Ставка дисконтирования, % | % | 16,00 |
| Доля выплат, которые могут финансироваться за счет поступлений того же месяца | % | 80,00 |
| Начало финансового года | мес. | январь |
| Принцип учета запасов |  | по среднему |
| Валюта расчетов |  | рубли |
| Учетная ставка | % | 12,50 | 11,50 | 10,50 | 10,00 | 10,00 |
| Инфляция | % | расчет в ценах 2009г. |
| Оплата текущих расходов | режим | по факту |
| Поступление выручки | режим | в месяц реализации |

* - ставка дисконтирования принята на уровне средней по сфере деятельности рентабельности действующих организаций и отражает величину упущенной выгоды.

# Налоговые условия реализации проекта

Реализация проекта рассчитана с учетом упрощенной системы налогообложения, возможность применения которой для данных объемов и данной сферы деятельности не ограничена законодательством РФ. Налоговые условия проекта даны в Таблице 7.2.

Таблица 7.2. Налоговые условия реализации проекта

| Налог | Ставка | База |
| --- | --- | --- |
| Упрощенная система налогообложения | 15% | Доходы, уменьшенные на сумму расходов |
| Отчисления в пенсионный фонд РФ | 14% | Заработная плата |

В финансовой модели проекта не учтено снижение ставки по УСН при использовании базы «доходы, уменьшенные на сумму расходов», так как срок действия и иные особые условия такого изменения налогового законодательства не могут быть точно спрогнозированы. Соответственно, это отражает дополнительный резерв устойчивости.

# Финансовая модель проекта

Финансовая модель проекта включает в себя прогноз Денежного потока (Кэш-Фло), представленный в Приложении 3 и прогноз Отчета о прибылях и убытках, представленный в Приложении 4.

Финансовая модель построена с учетом требований UNIDO (Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований), действующих норм законодательства РФ и сложившейся практики делового оборота в сфере инвестиционного проектирования и управления инвестиционной деятельности.

Остаток свободных денежных средств на конец расчетного периода проекта (без учета дисконтирования) составляет 7,109 млн. руб.

# 8. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РИСКИ И РЕЗЕРВЫ УСТОЙЧИВОСТИ

# Экономическая эффективность проекта

Оценка экономической эффективности проекта проведена на основе маркетинговой, операционной, инвестиционной и финансовой моделей предприятия и включает в себя основные показатели, принятые в международной и российской практике: Таблица 8.1.

Таблица 8.1. Показатели экономической эффективности проекта

| Параметр | Индекс | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Без инфляции | С учетом инфляции* |
| Длительность проекта (расчетный период) | T | мес. | 60 | 60 |
| Ставка дисконтирования | D | % | 16,00 | 16,00 |
| Период окупаемости | PB | мес. | 47 | 42 |
| Дисконтированный период окупаемости | DPB | мес. | 59 | 50 |
| Средняя норма рентабельности | ARR | % | 32,43 | 44,28 |
| Чистый приведенный доход | NPV | тыс.руб. | 502,93 | 4 614,19 |
| Индекс прибыльности | PI |  | 1,05 | 1,41 |
| Внутренняя норма рентабельности | IRR | % | 17,84 | 30,52 |
| Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и фонды |  | тыс.руб. | 6 353,07 | 9 156,29 |
| Общая площадь объекта | S | кв.м. | 200,0 | 200,0 |
| Количество новых рабочих мест |  | ед. | 42 | 42 |

* - 13,0% - 1 год, 11,5% - 2 год, 10,0% - 3 год, 9,0% - 4 год, 8,5% - 5 год.

Приведенные данные свидетельствуют об экономической эффективности реализации инвестиционного проекта: сумма чистого приведенного дохода имеет положительное значение – 0,5 млн. руб., срок возврата инвестированных средств не превышает 4 лет. Данные показатели отражают оценку проекта консервативным, не склонным к риску инвестором.

С учетом того факта, что расчет финансовой модели проекта проведен в постоянных ценах (май 2009 года), фактически будущие доходы и расходы Кол-центра занижены. При предположении равного уровня инфляции по расходным и доходным статьям Кол-центра, это существенно занижает расчетную эффективность проекта. Соответственно, в таблице 8.1 дополнительно представлен результат расчета финансовой модели проекта с учетом инфляции. В данном случае чистый приведенный доход существенно выше – 4,6 млн. руб., а дисконтированный период окупаемости сокращается с 47 до 42 месяцев. Данную оценку следует воспринимать как оценку с ориентацией на нормальный уровень инвестиционного риска.

# Анализ чувствительности проекта

В рамках принятой методики расчета проведен анализ чувствительности проекта по следующим показателям:

- изменение объема реализации;

- изменение прямых издержек (трафик Ростелеком);

- изменение общих издержек (издержки за исключением трафика Ростелеком);

- изменение расходов на оплату труда персонала.

При анализе чувствительности по критерию чистого приведенного дохода с изменением указанных параметров от -20% до +20% (Таблица 8.2 и Рисунок 8.1), чистый приведенный доход при определенном изменении всех рассмотренных факторов выходит в отрицательную зону. Это свидетельствует о недостаточной устойчивости проекта в рамках заявлено расчетного периода.

Таблица 8.2. Зависимость показателя чистого приведенного дохода по проекту при изменении ключевых параметров финансовой модели, млн. руб.

| Фактор | Диапазон изменения, % |
| --- | --- |
|  | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Объем сбыта | -7,858 | -5,561 | -3,412 | -1,450 | 0,503 | 2,460 | 4,411 | 6,365 | 8,318 |
| Прямые издержки | 2,482 | 1,987 | 1,491 | 0,996 | 0,503 | 0,010 | -0,489 | -0,979 | -1,477 |
| Общие издержки | 2,257 | 1,819 | 1,379 | 0,939 | 0,503 | 0,066 | -0,376 | -0,811 | -1,256 |
| Зарплата персонала | 5,001 | 3,880 | 2,751 | 1,629 | 0,503 | -0,627 | -1,759 | -2,898 | -4,038 |

Рисунок 8.1. Анализ чувствительности проекта, тыс. руб.

Как показал анализ прогноза затрат, на персонал приходится 44,17% всех текущих затрат. Соответственно, с учетом выявленного инвестиционного риска, в работе Кол-центра максимальное внимание необходимо будет уделять:

- отработке персоналом основных операций и процедур до уровня автоматизма;

- максимальной автоматизации – замене человеческого труда работой аппаратуры;

- постоянному использованию нематериального стимулирования;

- обеспечению высокого показателя закрепления сотрудников в штате.

Указанные меры позволят повысить производительность труда и, соответственно, избежать расширения штата при увеличении объемов работ.

Наибольший риск по результатам анализа чувствительности представляет сокращение выручки от реализации услуг более чем на 5% от расчетной величины. Однако необходимо учесть следующие аспекты:

- в финансовой модели проекта не учтены возможности освоения рынка юга области, ХМАО и ЯНАО, что существенно повысит объем выручки (а в отношении клиентов ХМАО и ЯНАО могут применяться повышенные тарифы);

- в расчетах не учтена инфляция, которая в реальности повысит показатель выручки;

- в расчетах не учтено, что соразмерно с сокращением объемов реализации услуг могут быть сокращены и расходы на оплату труда операторов.

В целом проект характеризуется средней степенью риска (может потребовать дополнительных финансовых вложений, как следствие увеличения срока выхода на проектную мощность), экономически эффективен и имеет высокий коммерческий потенциал (выход на региональный рынок с новой услугой).кономически эффективен и имеет высокий коммерческий потенциал (бовать дополнительных финансовых вложений, как следствие у

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# Приложение 1. Портреты лидеров рынка

1. Телеконтакт

Год создания: 1999

Месторасположение: Москва

Количество операторов: 700

Позиционирование

Телеконтакт - лидер российского рынка контактных центров, успешно решающий самые сложные интерактивные задачи

Единственная в России компания, предоставляющая полный спектр услуг в области взаимодействия с клиентами, включая обработку вызовов, управление контактами, а также профессиональные IVR- и SMS-сервисы.

Четыре технически независимых call-центра, более 700 операторских мест, более тысячи сотрудников с полной занятостью.

Дублированная интеллектуальная платформа, крупнейшая IVR-система, гарантированная стабильность работы и защита информации.

Собственные точки обмена информационными потоками со всеми ведущими российскими операторами связи.

SMS-услуги предоставляются совместно более чем с 40 операторами мобильной связи СНГ и Евросоюза.

Перечень услуг

Линии поддержки офиса: Switch Board / Reception

Информационно-справочные службы

Поддержка рекламных кампаний: горячие линии на московских и федеральных номерах

Информационная поддержка

Прием заказов по телефону

Телефонные опросы любой сложности

Информирование клиентов

Создание и актуализация баз данных

Исходящий телемаркетинг

Предоставление в аренду рабочего места оператора (оборудование, каналы связи, техническое сопровождение)

Предоставление специализированных операторов для проекта заказчика

Обработка, модерация и рассылка SMS-сообщений: уведомления (alerting), голосования, титровальные системы для ТВ, мобильный контент и др.

Интерактивные голосовые меню (IVR): многоуровневые IVR-системы любой сложности.

Разработка интерактивных решений с интеграцией различных технологий и каналов связи: SMS, MMS, IVR, WAP, USSD, J2ME, Web, call-центр и др.

2. Teleperformance Russia

Год создания: 1999

Месторасположение: компания располагает тремя площадками, в Москве, Твери и Владимире

Количество операторов: 1150

Позиционирование

Teleperformance Russia - ведущий провайдер на российском рынке, предоставляющий услуги контакт-центров

Каждый день мы работаем на благо наших заказчиков. Нам удалось стать важнейшим звеном цепочки взаимодействия наших заказчиков с клиентами. Широкий спектр наших услуг позволяет индивидуально построить сотрудничество с любой компанией, исходя из ее потребностей.

Перечень услуг

Привлечение клиентов

Прием и оформление заказов (в том числе путем интеграции с существующими CRM, процессинговыми и другими информационными системами заказчика)

Определение круга потенциальных потребителей

Генерация обращений

Телемаркетинг

Назначение встреч

Создание и актуализация баз данных

Программы повышения продаж и cross-sales

Внедрение новых продуктов и услуг

Индивидуальные пакеты услуг

Обслуживание клиентов

Организация горячих линий (в том числе с использованием номеров 8-800)

Организация единых центров коммуникации для клиентов

Прием и обработка претензий

Возобновление отношений с заказчиками

Программа повышения эффективности контакта с клиентами

Программы увеличения продаж

Продвижение новых продуктов

Комплексные программы сотрудничества

Управление дебиторской задолженностью

Сбор просроченной задолженности

Техническая поддержка

Техподдержка – все уровни

Тренинги по продуктам и услугам

Маркетинговые исследования

Анкетирование

Сбор и обработка информации

Исследования рынка

Формирование отчетности и экспертного заключения по итогам проведения исследований

3. Call-центр «Билайн Бизнес» группы компаний «ВымпелКом»

Год создания: 1999

Месторасположение: Москва

Количество операторов: 850

Позиционирование

один из крупнейших представителей российского рынка аутсорсинговых call-центров. лауреат Международной Награды «Хрустальная Гарнитура» в двух номинациях: Лучший аутсорсинговый call-центр, Лучшая подготовка сотрудников в call-центре

Перечень услуг

Reception

Info Line

Help Desk

Горячие линии

Центр клиентского обслуживания

Telesales

Маркетинговые исследования

Collection (Обзвон должников)

Аренда рабочих мест

Автоматическая обработка вызовов (IVR)

3. WilStream

Год создания: 2006

Месторасположение: Москва

Количество операторов: 400

Позиционирование

Колл Центр WilStream - молодые энергичные профессионалы - остро чувствуем направления развития современного бизнеса. Мы - практики, имеющие личный опыт работы в телефонном маркетинге и знающие все тонкости психологии общения с клиентами.

Перечень услуг

Виртуальный офис

Горячая линия

Идеальный секретарь

Актуализация баз данных

Информативный обзвон

Телемаркетинг |Активные продажи по телефону

Телефонный опрос

Автоматический обзвон должников

Smart line (IVR+переадресация звонков)

Аренда рабочих мест

Директ маркетинг

4. АудиоТеле

Год создания:  1999

Месторасположение:  Москва

Количество операторов:  400

Позиционирование

Цель call-центра «АУДИОТЕЛЕ» – профессиональное построение эффективной коммуникационной политики с Вашими клиентами, партнерами, потребителями

Перечень услуг

виртуальный офис

горячая линия

актуализация базы данных

маркетинговые и социологические опросы

телемаркетинг

5. Контакт центр «Прогресс»

Год создания:  Н/Д

Месторасположение:  Екатеринбург

Количество операторов:  н/д

Позиционирование

Накопленный опыт и уникальная техническая база позволяют нам гарантировать высокое качество услуг. Особенностью нашей компании являются инновационные и эксклюзивные технологии и услуги

Перечень услуг

обработка вызовов

горячая линия

проведение опросов

анкетирование

аренда рабочего места

call back

виртуальный секретарь

работа с должниками

6. «Контакт-центр «КОМпасс»

Год создания:  2008

Месторасположение:  Екатеринбург

Количество операторов:  н/д

Позиционирование

В центре разработана широкая «линейка» специальных предложений для различных предприятий и рыночных сегментов. Данные предложения учитывают специфику и нюансы деятельности предприятий, для которых они предназначены.

Перечень услуг

Виртуальный секретарь

Телефонные номера формата 8-800

Организация справочных служб

Горячая линия

Актуализация баз данных

Телефонные опросы (телефонное анкетирование)

Продажи по телефону (телемаркетинг)

# Приложение 2. План продаж в разрезе услуг Кол-центра

| Объем продаж | июн.09 | июл.09 | авг.09 | сен.09 | окт.09 | ноя.09 | дек.09 | янв.10 | фев.10 | мар.10 | апр.10 | май.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключение к ИСО, единиц |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Аутсорсинг, мест в месяц |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Телемаркетинг, тыс.зв. |  |  |  |  |  | 3 | 6 | 11 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Обзвон, тыс.зв. |  |  |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 |
| ИСО, абонентов |  |  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 65 | 75 |
| Объем продаж | июн.10 | июл.10 | авг.10 | сен.10 | окт.10 | ноя.10 | дек.10 | янв.11 | фев.11 | мар.11 | апр.11 | май.11 |
| Подключение к ИСО, единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Аутсорсинг, мест в месяц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Телемаркетинг, тыс.зв. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Обзвон, тыс.зв. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИСО, абонентов | 85 | 95 | 105 | 104 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 | 134 | 141 | 148 |
| Объем продаж | июн.11 | июл.11 | авг.11 | сен.11 | окт.11 | ноя.11 | дек.11 | янв.12 | фев.12 | мар.12 | апр.12 | май.12 |
| Подключение к ИСО, единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Аутсорсинг, мест в месяц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Телемаркетинг, тыс.зв. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Обзвон, тыс.зв. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИСО, абонентов | 155 | 162 | 169 | 159 | 166 | 173 | 180 | 187 | 194 | 181 | 188 | 195 |
| Объем продаж | июн.12 | июл.12 | авг.12 | сен.12 | окт.12 | ноя.12 | дек.12 | янв.13 | фев.13 | мар.13 | апр.13 | май.13 |
| Подключение к ИСО, единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Аутсорсинг, мест в месяц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Телемаркетинг, тыс.зв. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Обзвон, тыс.зв. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИСО, абонентов | 202 | 209 | 216 | 201 | 208 | 215 | 222 | 229 | 236 | 219 | 226 | 233 |
| Объем продаж | июн.13 | июл.13 | авг.13 | сен.13 | окт.13 | ноя.13 | дек.13 | янв.14 | фев.14 | мар.14 | апр.14 | май.14 |
| Подключение к ИСО, единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Аутсорсинг, мест в месяц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Телемаркетинг, тыс.зв. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Обзвон, тыс.зв. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИСО, абонентов | 240 | 247 | 223 | 230 | 237 | 244 | 251 | 226 | 233 | 240 | 247 | 254 |

# Приложение 3. Прогноз потока денежных средств Кол-центра (кэш-фло), руб.

|  | июн.09 | июл.09 | авг.09 | сен.09 | окт.09 | ноя.09 | дек.09 | янв.10 | фев.10 | мар.10 | апр.10 | май.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж |  |  |  | 45 000 | 100 000 | 259 000 | 393 000 | 671 500 | 848 000 | 1 085 000 | 1 155 000 | 1 205 000 |
| Затраты на материалы и комплектующие |  |  |  | 9 720 | 19 440 | 38 880 | 58 320 | 77 760 | 97 200 | 106 920 | 126 360 | 145 800 |
| Суммарные прямые издержки |  |  |  | 9 720 | 19 440 | 38 880 | 58 320 | 77 760 | 97 200 | 106 920 | 126 360 | 145 800 |
| Общие издержки | 195 000 | 255 000 | 317 120 | 363 470 | 362 120 | 366 890 | 305 910 | 309 265 | 309 560 | 311 670 | 308 770 | 310 270 |
| Затраты на персонал | 179 000 | 199 000 | 219 000 | 339 000 | 389 000 | 484 000 | 484 000 | 514 000 | 589 000 | 609 000 | 609 000 | 609 000 |
| Суммарные постоянные издержки | 374 000 | 454 000 | 536 120 | 702 470 | 751 120 | 850 890 | 789 910 | 823 265 | 898 560 | 920 670 | 917 770 | 919 270 |
| Налоги | 25 060 | 27 860 | 30 660 | 47 460 | 54 460 | 67 760 | 67 760 | 71 960 | 82 460 | 85 260 | 85 260 | 85 260 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | -399 060 | -481 860 | -566 780 | -714 650 | -725 020 | -698 530 | -522 990 | -301 485 | -230 220 | -27 850 | 25 610 | 54 670 |
| Затраты инвестиционного характера | 1 787 215 | 905 300 | 971 620 | 881 695 | 73 800 | 131 480 | 16 340 | 844 235 | 601 340 |  |  | 393 965 |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -1 787 215 | -905 300 | -971 620 | -881 695 | -73 800 | -131 480 | -16 340 | -844 235 | -601 340 |  |  | -393 965 |
| Займы | 2 286 275 | 1 387 160 | 1 538 400 | 1 596 345 | 798 820 | 830 010 | 539 330 | 1 145 720 | 831 560 | 27 850 |  | 339 295 |
| Выплаты в погашение займов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 610 |  |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 2 286 275 | 1 387 160 | 1 538 400 | 1 596 345 | 798 820 | 830 010 | 539 330 | 1 145 720 | 831 560 | 27 850 | -25 610 | 339 295 |
| Баланс наличности на начало периода |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Баланс наличности на конец периода | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|  | июн.10 | июл.10 | авг.10 | сен.10 | окт.10 | ноя.10 | дек.10 | янв.11 | фев.11 | мар.11 | апр.11 | май.11 |
| Поступления от продаж | 1 255 000 | 1 305 000 | 1 355 000 | 1 350 000 | 1 400 000 | 1 432 000 | 1 467 000 | 1 502 000 | 1 537 000 | 1 497 000 | 1 532 000 | 1 567 000 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 165 240 | 184 680 | 204 120 | 202 176 | 221 616 | 235 224 | 248 832 | 262 440 | 276 048 | 260 496 | 274 104 | 287 712 |
| Суммарные прямые издержки | 165 240 | 184 680 | 204 120 | 202 176 | 221 616 | 235 224 | 248 832 | 262 440 | 276 048 | 260 496 | 274 104 | 287 712 |
| Общие издержки | 281 770 | 283 270 | 284 770 | 284 620 | 286 120 | 287 080 | 288 130 | 289 180 | 290 230 | 289 030 | 290 080 | 291 130 |
| Затраты на персонал | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 |
| Суммарные постоянные издержки | 895 770 | 897 270 | 898 770 | 898 620 | 900 120 | 901 080 | 902 130 | 903 180 | 904 230 | 903 030 | 904 080 | 905 130 |
| Налоги | 85 960 | 85 960 | 85 960 | 85 960 | 85 960 | 85 960 | 85 960 | 85 960 | 85 960 | 85 960 | 85 960 | 85 960 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 108 030 | 137 090 | 166 150 | 163 244 | 192 304 | 209 736 | 230 078 | 250 420 | 270 762 | 247 514 | 267 856 | 288 198 |
| Затраты инвестиционного характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты в погашение займов | 108 030 | 137 090 | 166 150 | 163 244 | 192 304 | 209 736 | 230 078 | 250 420 | 270 762 | 247 514 | 267 856 | 288 198 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -108 030 | -137 090 | -166 150 | -163 244 | -192 304 | -209 736 | -230 078 | -250 420 | -270 762 | -247 514 | -267 856 | -288 198 |
| Баланс наличности на начало периода | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Баланс наличности на конец периода | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|  | июн.11 | июл.11 | авг.11 | сен.11 | окт.11 | ноя.11 | дек.11 | янв.12 | фев.12 | мар.12 | апр.12 | май.12 |
| Поступления от продаж | 1 602 000 | 1 637 000 | 1 672 000 | 1 622 000 | 1 657 000 | 1 692 000 | 1 727 000 | 1 762 000 | 1 797 000 | 1 732 000 | 1 767 000 | 1 802 000 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 301 320 | 314 928 | 328 536 | 309 096 | 322 704 | 336 312 | 349 920 | 363 528 | 377 136 | 351 864 | 365 472 | 379 080 |
| Суммарные прямые издержки | 301 320 | 314 928 | 328 536 | 309 096 | 322 704 | 336 312 | 349 920 | 363 528 | 377 136 | 351 864 | 365 472 | 379 080 |
| Общие издержки | 292 180 | 293 230 | 294 280 | 292 780 | 293 830 | 294 880 | 295 930 | 296 980 | 298 030 | 296 080 | 297 130 | 298 180 |
| Затраты на персонал | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 |
| Суммарные постоянные издержки | 906 180 | 907 230 | 908 280 | 906 780 | 907 830 | 908 880 | 909 930 | 910 980 | 912 030 | 910 080 | 911 130 | 912 180 |
| Налоги | 85 960 | 85 960 | 85 960 | 85 960 | 85 960 | 85 960 | 85 960 | 85 960 | 85 960 | 85 960 | 85 960 | 85 960 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 308 540 | 328 882 | 349 224 | 320 164 | 340 506 | 360 848 | 381 190 | 401 532 | 421 874 | 384 096 | 404 438 | 424 780 |
| Затраты инвестиционного характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты в погашение займов | 308 540 | 328 882 | 349 224 | 320 164 | 340 506 | 360 848 | 381 190 | 401 532 | 421 874 | 384 096 | 404 438 | 424 780 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -308 540 | -328 882 | -349 224 | -320 164 | -340 506 | -360 848 | -381 190 | -401 532 | -421 874 | -384 096 | -404 438 | -424 780 |
| Баланс наличности на начало периода | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Баланс наличности на конец периода | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|  | июн.12 | июл.12 | авг.12 | сен.12 | окт.12 | ноя.12 | дек.12 | янв.13 | фев.13 | мар.13 | апр.13 | май.13 |
| Поступления от продаж | 1 837 000 | 1 872 000 | 1 907 000 | 1 832 000 | 1 867 000 | 1 902 000 | 1 937 000 | 1 972 000 | 2 007 000 | 1 922 000 | 1 957 000 | 1 992 000 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 392 688 | 406 296 | 419 904 | 390 744 | 404 352 | 417 960 | 431 568 | 445 176 | 458 784 | 425 736 | 439 344 | 452 952 |
| Суммарные прямые издержки | 392 688 | 406 296 | 419 904 | 390 744 | 404 352 | 417 960 | 431 568 | 445 176 | 458 784 | 425 736 | 439 344 | 452 952 |
| Общие издержки | 299 230 | 300 280 | 301 330 | 299 080 | 300 130 | 301 180 | 302 230 | 303 280 | 304 330 | 301 780 | 302 830 | 303 880 |
| Затраты на персонал | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 |
| Суммарные постоянные издержки | 913 230 | 914 280 | 915 330 | 913 080 | 914 130 | 915 180 | 916 230 | 917 280 | 918 330 | 915 780 | 916 830 | 917 880 |
| Налоги | 85 960 | 85 960 | 85 960 | 85 960 | 151 178 | 85 960 | 85 960 | 303 265 | 85 960 | 85 960 | 320 265 | 85 960 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 445 122 | 465 464 | 485 806 | 442 216 | 397 340 | 482 900 | 503 242 | 306 279 | 543 926 | 494 524 | 280 561 | 535 208 |
| Затраты инвестиционного характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты в погашение займов | 445 122 | 465 464 | 485 806 | 442 216 | 397 340 | 482 900 | 503 242 | 306 279 | 543 926 | 265 404 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -445 122 | -465 464 | -485 806 | -442 216 | -397 340 | -482 900 | -503 242 | -306 279 | -543 926 | -265 404 | 0 | 0 |
| Баланс наличности на начало периода | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 329 120 | 609 681 |
| Баланс наличности на конец периода | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 329 120 | 609 681 | 1 144 889 |
|  | июн.13 | июл.13 | авг.13 | сен.13 | окт.13 | ноя.13 | дек.13 | янв.14 | фев.14 | мар.14 | апр.14 | май.14 |
| Поступления от продаж | 2 027 000 | 2 062 000 | 1 942 000 | 1 977 000 | 2 012 000 | 2 047 000 | 2 082 000 | 1 957 000 | 1 992 000 | 2 027 000 | 2 062 000 | 2 097 000 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 466 560 | 480 168 | 433 512 | 447 120 | 460 728 | 474 336 | 487 944 | 439 344 | 452 952 | 466 560 | 480 168 | 493 776 |
| Суммарные прямые издержки | 466 560 | 480 168 | 433 512 | 447 120 | 460 728 | 474 336 | 487 944 | 439 344 | 452 952 | 466 560 | 480 168 | 493 776 |
| Общие издержки | 304 930 | 305 980 | 302 380 | 303 430 | 304 480 | 305 530 | 306 580 | 302 830 | 303 880 | 304 930 | 305 980 | 307 030 |
| Затраты на персонал | 589 000 | 589 000 | 589 000 | 589 000 | 589 000 | 589 000 | 589 000 | 589 000 | 589 000 | 589 000 | 589 000 | 589 000 |
| Суммарные постоянные издержки | 893 930 | 894 980 | 891 380 | 892 430 | 893 480 | 894 530 | 895 580 | 891 830 | 892 880 | 893 930 | 894 980 | 896 030 |
| Налоги | 82 460 | 327 579 | 82 460 | 82 460 | 336 564 | 82 460 | 82 460 | 350 513 | 82 460 | 82 460 | 336 129 | 82 460 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 584 050 | 359 273 | 534 648 | 554 990 | 321 228 | 595 674 | 616 016 | 275 313 | 563 708 | 584 050 | 350 723 | 624 734 |
| Затраты инвестиционного характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты в погашение займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс наличности на начало периода | 1 144 889 | 1 728 939 | 2 088 212 | 2 622 860 | 3 177 850 | 3 499 078 | 4 094 752 | 4 710 768 | 4 986 081 | 5 549 789 | 6 133 839 | 6 484 562 |
| Баланс наличности на конец периода | 1 728 939 | 2 088 212 | 2 622 860 | 3 177 850 | 3 499 078 | 4 094 752 | 4 710 768 | 4 986 081 | 5 549 789 | 6 133 839 | 6 484 562 | 7 109 296 |

# Приложение 4. Прогноз отчета о прибылях и убытках Кол-центра, руб.

|  | июн.09 | июл.09 | авг.09 | сен.09 | окт.09 | ноя.09 | дек.09 | янв.10 | фев.10 | мар.10 | апр.10 | май.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый объем продаж |  |  |  | 45 000 | 100 000 | 259 000 | 393 000 | 671 500 | 848 000 | 1 085 000 | 1 155 000 | 1 205 000 |
| Чистый объем продаж |  |  |  | 45 000 | 100 000 | 259 000 | 393 000 | 671 500 | 848 000 | 1 085 000 | 1 155 000 | 1 205 000 |
| Материалы и комплектующие |  |  |  | 9 720 | 19 440 | 38 880 | 58 320 | 77 760 | 97 200 | 106 920 | 126 360 | 145 800 |
| Суммарные прямые издержки |  |  |  | 9 720 | 19 440 | 38 880 | 58 320 | 77 760 | 97 200 | 106 920 | 126 360 | 145 800 |
| Валовая прибыль |  |  |  | 35 280 | 80 560 | 220 120 | 334 680 | 593 740 | 750 800 | 978 080 | 1 028 640 | 1 059 200 |
| Административные издержки | 160 000 | 160 000 | 162 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 |
| Производственные издержки | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 40 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
| Маркетинговые издержки |  | 60 000 | 120 000 | 121 350 | 118 000 | 122 770 | 61 790 | 65 145 | 65 440 | 67 550 | 64 650 | 66 150 |
| Зарплата административного персонала | 72 960 | 95 760 | 118 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 |
| Зарплата производственного персонала | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 108 300 | 165 300 | 250 800 | 250 800 | 285 000 | 370 500 | 393 300 | 393 300 | 393 300 |
| Зарплата маркетингового персонала | 102 600 | 102 600 | 102 600 | 102 600 | 102 600 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 |
| Суммарные постоянные издержки | 399 060 | 481 860 | 566 780 | 749 930 | 805 580 | 918 650 | 857 670 | 895 225 | 981 020 | 1 005 930 | 1 003 030 | 1 004 530 |
| Убытки предыдущих периодов |  | 399 060 | 910 707 | 1 522 362 | 2 298 081 | 3 098 865 | 3 874 389 | 4 476 564 | 4 857 506 | 5 181 254 | 5 312 655 | 5 390 595 |
| Доход за вычетом расходов - база для налога | -399 060 | -880 920 | -1 477 487 | -2 237 012 | -3 023 101 | -3 797 395 | -4 397 379 | -4 778 049 | -5 087 726 | -5 209 104 | -5 287 045 | -5 335 925 |
| Налог по ставке 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль | -399 060 | -880 920 | -1 477 487 | -2 237 012 | -3 023 101 | -3 797 395 | -4 397 379 | -4 778 049 | -5 087 726 | -5 209 104 | -5 287 045 | -5 335 925 |
|  | июн.10 | июл.10 | авг.10 | сен.10 | окт.10 | ноя.10 | дек.10 | янв.11 | фев.11 | мар.11 | апр.11 | май.11 |
| Валовый объем продаж | 1 255 000 | 1 305 000 | 1 355 000 | 1 350 000 | 1 400 000 | 1 432 000 | 1 467 000 | 1 502 000 | 1 537 000 | 1 497 000 | 1 532 000 | 1 567 000 |
| Чистый объем продаж | 1 255 000 | 1 305 000 | 1 355 000 | 1 350 000 | 1 400 000 | 1 432 000 | 1 467 000 | 1 502 000 | 1 537 000 | 1 497 000 | 1 532 000 | 1 567 000 |
| Материалы и комплектующие | 165 240 | 184 680 | 204 120 | 202 176 | 221 616 | 235 224 | 248 832 | 262 440 | 276 048 | 260 496 | 274 104 | 287 712 |
| Суммарные прямые издержки | 165 240 | 184 680 | 204 120 | 202 176 | 221 616 | 235 224 | 248 832 | 262 440 | 276 048 | 260 496 | 274 104 | 287 712 |
| Валовая прибыль | 1 089 760 | 1 120 320 | 1 150 880 | 1 147 824 | 1 178 384 | 1 196 776 | 1 218 168 | 1 239 560 | 1 260 952 | 1 236 504 | 1 257 896 | 1 279 288 |
| Административные издержки | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 |
| Производственные издержки | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
| Маркетинговые издержки | 37 650 | 39 150 | 40 650 | 40 500 | 42 000 | 42 960 | 44 010 | 45 060 | 46 110 | 44 910 | 45 960 | 47 010 |
| Зарплата административного персонала | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 |
| Зарплата производственного персонала | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 |
| Зарплата маркетингового персонала | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 |
| Суммарные постоянные издержки | 981 730 | 983 230 | 984 730 | 984 580 | 986 080 | 987 040 | 988 090 | 989 140 | 990 190 | 988 990 | 990 040 | 991 090 |
| Убытки предыдущих периодов | 5 439 476 | 5 441 562 | 5 414 589 | 5 358 555 | 5 305 428 | 5 223 240 | 5 123 621 | 5 003 659 | 4 863 356 | 4 702 710 | 4 565 313 | 4 407 573 |
| Доход за вычетом расходов - база для налога | -5 331 446 | -5 304 472 | -5 248 439 | -5 195 311 | -5 113 124 | -5 013 504 | -4 893 543 | -4 753 239 | -4 592 594 | -4 455 196 | -4 297 457 | -4 119 375 |
| Налог по ставке 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль | -5 331 446 | -5 304 472 | -5 248 439 | -5 195 311 | -5 113 124 | -5 013 504 | -4 893 543 | -4 753 239 | -4 592 594 | -4 455 196 | -4 297 457 | -4 119 375 |
|  | июн.11 | июл.11 | авг.11 | сен.11 | окт.11 | ноя.11 | дек.11 | янв.12 | фев.12 | мар.12 | апр.12 | май.12 |
| Валовый объем продаж | 1 602 000 | 1 637 000 | 1 672 000 | 1 622 000 | 1 657 000 | 1 692 000 | 1 727 000 | 1 762 000 | 1 797 000 | 1 732 000 | 1 767 000 | 1 802 000 |
| Чистый объем продаж | 1 602 000 | 1 637 000 | 1 672 000 | 1 622 000 | 1 657 000 | 1 692 000 | 1 727 000 | 1 762 000 | 1 797 000 | 1 732 000 | 1 767 000 | 1 802 000 |
| Материалы и комплектующие | 301 320 | 314 928 | 328 536 | 309 096 | 322 704 | 336 312 | 349 920 | 363 528 | 377 136 | 351 864 | 365 472 | 379 080 |
| Суммарные прямые издержки | 301 320 | 314 928 | 328 536 | 309 096 | 322 704 | 336 312 | 349 920 | 363 528 | 377 136 | 351 864 | 365 472 | 379 080 |
| Валовая прибыль | 1 300 680 | 1 322 072 | 1 343 464 | 1 312 904 | 1 334 296 | 1 355 688 | 1 377 080 | 1 398 472 | 1 419 864 | 1 380 136 | 1 401 528 | 1 422 920 |
| Административные издержки | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 |
| Производственные издержки | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
| Маркетинговые издержки | 48 060 | 49 110 | 50 160 | 48 660 | 49 710 | 50 760 | 51 810 | 52 860 | 53 910 | 51 960 | 53 010 | 54 060 |
| Зарплата административного персонала | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 |
| Зарплата производственного персонала | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 |
| Зарплата маркетингового персонала | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 |
| Суммарные постоянные издержки | 992 140 | 993 190 | 994 240 | 992 740 | 993 790 | 994 840 | 995 890 | 996 940 | 997 990 | 996 040 | 997 090 | 998 140 |
| Убытки предыдущих периодов | 4 229 492 | 4 031 068 | 3 812 303 | 3 573 195 | 3 363 148 | 3 132 758 | 2 882 027 | 2 610 953 | 2 319 538 | 2 007 780 | 1 733 801 | 1 439 479 |
| Доход за вычетом расходов - база для налога | -3 920 952 | -3 702 186 | -3 463 079 | -3 253 031 | -3 022 642 | -2 771 910 | -2 500 837 | -2 209 421 | -1 897 664 | -1 623 684 | -1 329 363 | -1 014 699 |
| Налог по ставке 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль | -3 920 952 | -3 702 186 | -3 463 079 | -3 253 031 | -3 022 642 | -2 771 910 | -2 500 837 | -2 209 421 | -1 897 664 | -1 623 684 | -1 329 363 | -1 014 699 |
|  | июн.12 | июл.12 | авг.12 | сен.12 | окт.12 | ноя.12 | дек.12 | янв.13 | фев.13 | мар.13 | апр.13 | май.13 |
| Валовый объем продаж | 1 837 000 | 1 872 000 | 1 907 000 | 1 832 000 | 1 867 000 | 1 902 000 | 1 937 000 | 1 972 000 | 2 007 000 | 1 922 000 | 1 957 000 | 1 992 000 |
| Чистый объем продаж | 1 837 000 | 1 872 000 | 1 907 000 | 1 832 000 | 1 867 000 | 1 902 000 | 1 937 000 | 1 972 000 | 2 007 000 | 1 922 000 | 1 957 000 | 1 992 000 |
| Материалы и комплектующие | 392 688 | 406 296 | 419 904 | 390 744 | 404 352 | 417 960 | 431 568 | 445 176 | 458 784 | 425 736 | 439 344 | 452 952 |
| Суммарные прямые издержки | 392 688 | 406 296 | 419 904 | 390 744 | 404 352 | 417 960 | 431 568 | 445 176 | 458 784 | 425 736 | 439 344 | 452 952 |
| Валовая прибыль | 1 444 312 | 1 465 704 | 1 487 096 | 1 441 256 | 1 462 648 | 1 484 040 | 1 505 432 | 1 526 824 | 1 548 216 | 1 496 264 | 1 517 656 | 1 539 048 |
| Административные издержки | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 |
| Производственные издержки | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
| Маркетинговые издержки | 55 110 | 56 160 | 57 210 | 54 960 | 56 010 | 57 060 | 58 110 | 59 160 | 60 210 | 57 660 | 58 710 | 59 760 |
| Зарплата административного персонала | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 |
| Зарплата производственного персонала | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 |
| Зарплата маркетингового персонала | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 |
| Суммарные постоянные издержки | 999 190 | 1 000 240 | 1 001 290 | 999 040 | 1 000 090 | 1 001 140 | 1 002 190 | 1 003 240 | 1 004 290 | 1 001 740 | 1 002 790 | 1 003 840 |
| Убытки предыдущих периодов | 1 124 816 | 789 810 | 434 463 | 58 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доход за вычетом расходов - база для налога | -679 694 | -324 346 | 51 343 | 383 443 | 462 558 | 482 900 | 503 242 | 523 584 | 543 926 | 494 524 | 514 866 | 535 208 |
| Налог по ставке 15% | 0 | 0 | 7 701 | 57 516 | 69 384 | 72 435 | 75 486 | 78 538 | 81 589 | 74 179 | 77 230 | 80 281 |
| Чистая прибыль | -679 694 | -324 346 | 43 642 | 325 927 | 393 174 | 410 465 | 427 756 | 445 046 | 462 337 | 420 345 | 437 636 | 454 927 |
|  | июн.13 | июл.13 | авг.13 | сен.13 | окт.13 | ноя.13 | дек.13 | янв.14 | фев.14 | мар.14 | апр.14 | май.14 |
| Валовый объем продаж | 2 027 000 | 2 062 000 | 1 942 000 | 1 977 000 | 2 012 000 | 2 047 000 | 2 082 000 | 1 957 000 | 1 992 000 | 2 027 000 | 2 062 000 | 2 097 000 |
| Чистый объем продаж | 2 027 000 | 2 062 000 | 1 942 000 | 1 977 000 | 2 012 000 | 2 047 000 | 2 082 000 | 1 957 000 | 1 992 000 | 2 027 000 | 2 062 000 | 2 097 000 |
| Материалы и комплектующие | 466 560 | 480 168 | 433 512 | 447 120 | 460 728 | 474 336 | 487 944 | 439 344 | 452 952 | 466 560 | 480 168 | 493 776 |
| Суммарные прямые издержки | 466 560 | 480 168 | 433 512 | 447 120 | 460 728 | 474 336 | 487 944 | 439 344 | 452 952 | 466 560 | 480 168 | 493 776 |
| Валовая прибыль | 1 560 440 | 1 581 832 | 1 508 488 | 1 529 880 | 1 551 272 | 1 572 664 | 1 594 056 | 1 517 656 | 1 539 048 | 1 560 440 | 1 581 832 | 1 603 224 |
| Административные издержки | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 | 202 120 |
| Производственные издержки | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
| Маркетинговые издержки | 60 810 | 61 860 | 58 260 | 59 310 | 60 360 | 61 410 | 62 460 | 58 710 | 59 760 | 60 810 | 61 860 | 62 910 |
| Зарплата административного персонала | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 | 175 560 |
| Зарплата производственного персонала | 370 500 | 370 500 | 370 500 | 370 500 | 370 500 | 370 500 | 370 500 | 370 500 | 370 500 | 370 500 | 370 500 | 370 500 |
| Зарплата маркетингового персонала | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 |
| Суммарные постоянные издержки | 976 390 | 977 440 | 973 840 | 974 890 | 975 940 | 976 990 | 978 040 | 974 290 | 975 340 | 976 390 | 977 440 | 978 490 |
| Убытки предыдущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доход за вычетом расходов - база для налога | 584 050 | 604 392 | 534 648 | 554 990 | 575 332 | 595 674 | 616 016 | 543 366 | 563 708 | 584 050 | 604 392 | 624 734 |
| Налог по ставке 15% | 87 608 | 90 659 | 80 197 | 83 249 | 86 300 | 89 351 | 92 402 | 81 505 | 84 556 | 87 608 | 90 659 | 93 710 |
| Чистая прибыль | 496 443 | 513 733 | 454 451 | 471 742 | 489 032 | 506 323 | 523 614 | 461 861 | 479 152 | 496 443 | 513 733 | 531 024 |

# Приложение 5. Прогноз затрат на оплату труда (без учета налогов) с инфляцией, руб.

| Должность | июн.09 | июл.09 | авг.09 | сен.09 | окт.09 | ноя.09 | дек.09 | янв.10 | фев.10 | мар.10 | апр.10 | май.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технический директор | 50 000 | 50 542 | 51 046 | 51 551 | 52 079 | 52 612 | 53 151 | 53 695 | 54 244 | 54 800 | 55 361 | 55 927 |
| Директор-аналитик | 40 000 | 40 409 | 40 823 | 41 241 | 41 663 | 42 090 | 42 521 | 42 956 | 43 396 | 43 840 | 44 289 | 44 742 |
| Бухгалтер | 24 000 | 24 246 | 24 494 | 24 745 | 24 998 | 25 254 | 25 512 | 25 774 | 26 037 | 26 304 | 26 573 | 26 845 |
| Менеджер по персоналу |  | 20 205 | 20 412 | 20 621 | 20 832 | 21 045 | 21 260 | 21 478 | 21 698 | 21 920 | 22 144 | 22 371 |
| Юрист |  |  | 20 412 | 20 621 | 20 832 | 21 045 | 21 260 | 21 478 | 21 698 | 21 920 | 22 144 | 22 371 |
| Менеджеры | 60 000 | 60 614 | 61 235 | 61 862 | 62 495 | 84 180 | 85 041 | 85 912 | 86 791 | 87 680 | 88 577 | 89 484 |
| Операторы | 0 | 0 | 0 | 72 172 | 124 990 | 189 404 | 191 343 | 225 519 | 303 768 | 328 800 | 332 164 | 335 563 |
| Администраторы | 25 000 | 25 256 | 25 514 | 25 776 | 26 040 | 52 612 | 53 150 | 53 694 | 54 244 | 54 800 | 55 360 | 55 928 |
| Водитель | 30 000 | 30 307 | 30 617 | 30 931 | 31 247 | 31 567 | 31 890 | 32 217 | 32 547 | 32 880 | 33 216 | 33 556 |
| ИТОГО | 229 000 | 251 579 | 274 553 | 349 520 | 405 176 | 519 809 | 525 128 | 562 723 | 644 423 | 672 944 | 679 828 | 686 787 |
| Должность | июн.10 | июл.10 | авг.10 | сен.10 | окт.10 | ноя.10 | дек.10 | янв.11 | фев.11 | мар.11 | апр.11 | май.11 |
| Технический директор | 56 500 | 57 015 | 57 534 | 58 059 | 58 588 | 59 122 | 59 660 | 60 204 | 60 753 | 61 306 | 61 865 | 62 429 |
| Директор-аналитик | 45 200 | 45 612 | 46 028 | 46 447 | 46 870 | 47 297 | 47 728 | 48 163 | 48 602 | 49 045 | 49 492 | 49 943 |
| Бухгалтер | 27 120 | 27 367 | 27 617 | 27 868 | 28 122 | 28 378 | 28 637 | 28 898 | 29 161 | 29 427 | 29 695 | 29 966 |
| Менеджер по персоналу | 22 600 | 22 806 | 23 014 | 23 223 | 23 435 | 23 649 | 23 864 | 24 082 | 24 301 | 24 522 | 24 746 | 24 971 |
| Юрист | 22 600 | 22 806 | 23 014 | 23 223 | 23 435 | 23 649 | 23 864 | 24 082 | 24 301 | 24 522 | 24 746 | 24 971 |
| Менеджеры | 90 400 | 91 224 | 92 055 | 92 893 | 93 740 | 94 595 | 95 456 | 96 327 | 97 204 | 98 089 | 98 984 | 99 885 |
| Операторы | 339 000 | 342 090 | 345 206 | 348 351 | 351 527 | 354 730 | 357 962 | 361 225 | 364 517 | 367 837 | 371 190 | 374 571 |
| Администраторы | 56 500 | 57 014 | 57 534 | 58 058 | 58 588 | 59 122 | 59 660 | 60 204 | 60 752 | 61 306 | 61 864 | 62 428 |
| Водитель | 33 900 | 34 209 | 34 521 | 34 835 | 35 153 | 35 473 | 35 796 | 36 122 | 36 452 | 36 784 | 37 119 | 37 457 |
| ИТОГО | 693 820 | 700 143 | 706 523 | 712 957 | 719 458 | 726 015 | 732 627 | 739 307 | 746 043 | 752 838 | 759 701 | 766 621 |
| Должность | июн.11 | июл.11 | авг.11 | сен.11 | окт.11 | ноя.11 | дек.11 | янв.12 | фев.12 | мар.12 | апр.12 | май.12 |
| Технический директор | 62 998 | 63 500 | 64 006 | 64 517 | 65 031 | 65 550 | 66 072 | 66 599 | 67 130 | 67 666 | 68 205 | 68 749 |
| Директор-аналитик | 50 398 | 50 800 | 51 205 | 51 613 | 52 025 | 52 440 | 52 858 | 53 279 | 53 704 | 54 132 | 54 564 | 54 999 |
| Бухгалтер | 30 239 | 30 480 | 30 723 | 30 968 | 31 215 | 31 464 | 31 715 | 31 968 | 32 223 | 32 479 | 32 738 | 33 000 |
| Менеджер по персоналу | 25 199 | 25 400 | 25 602 | 25 807 | 26 012 | 26 220 | 26 429 | 26 640 | 26 852 | 27 066 | 27 282 | 27 500 |
| Юрист | 25 199 | 25 400 | 25 602 | 25 807 | 26 012 | 26 220 | 26 429 | 26 640 | 26 852 | 27 066 | 27 282 | 27 500 |
| Менеджеры | 100 796 | 101 600 | 102 409 | 103 227 | 104 049 | 104 880 | 105 716 | 106 559 | 107 408 | 108 265 | 109 128 | 109 999 |
| Операторы | 377 987 | 381 000 | 384 037 | 387 100 | 390 185 | 393 298 | 396 433 | 399 596 | 402 780 | 405 994 | 409 230 | 412 495 |
| Администраторы | 62 998 | 63 500 | 64 006 | 64 516 | 65 032 | 65 550 | 66 072 | 66 600 | 67 130 | 67 666 | 68 206 | 68 750 |
| Водитель | 37 799 | 38 100 | 38 404 | 38 710 | 39 019 | 39 330 | 39 643 | 39 960 | 40 278 | 40 599 | 40 923 | 41 249 |
| ИТОГО | 773 613 | 779 780 | 785 994 | 792 265 | 798 580 | 804 952 | 811 367 | 817 841 | 824 357 | 830 933 | 837 558 | 844 241 |
| Должность | июн.12 | июл.12 | авг.12 | сен.12 | окт.12 | ноя.12 | дек.12 | янв.13 | фев.13 | мар.13 | апр.13 | май.13 |
| Технический директор | 69 297 | 69 797 | 70 300 | 70 806 | 71 317 | 71 831 | 72 348 | 72 870 | 73 395 | 73 924 | 74 457 | 74 994 |
| Директор-аналитик | 55 438 | 55 837 | 56 240 | 56 645 | 57 053 | 57 465 | 57 879 | 58 296 | 58 716 | 59 139 | 59 565 | 59 995 |
| Бухгалтер | 33 263 | 33 502 | 33 744 | 33 987 | 34 232 | 34 479 | 34 727 | 34 978 | 35 230 | 35 484 | 35 739 | 35 997 |
| Менеджер по персоналу | 27 719 | 27 919 | 28 120 | 28 323 | 28 527 | 28 732 | 28 939 | 29 148 | 29 358 | 29 570 | 29 783 | 29 997 |
| Юрист | 27 719 | 27 919 | 28 120 | 28 323 | 28 527 | 28 732 | 28 939 | 29 148 | 29 358 | 29 570 | 29 783 | 29 997 |
| Менеджеры | 110 876 | 111 675 | 112 480 | 113 291 | 114 107 | 114 929 | 115 757 | 116 592 | 117 432 | 118 279 | 119 131 | 119 989 |
| Операторы | 415 783 | 418 780 | 421 800 | 424 839 | 427 900 | 430 984 | 434 090 | 437 220 | 440 370 | 443 545 | 446 742 | 449 961 |
| Администраторы | 69 298 | 69 796 | 70 300 | 70 806 | 71 316 | 71 830 | 72 348 | 72 870 | 73 396 | 73 924 | 74 456 | 74 994 |
| Водитель | 41 578 | 41 878 | 42 180 | 42 484 | 42 790 | 43 098 | 43 409 | 43 722 | 44 037 | 44 354 | 44 674 | 44 996 |
| ИТОГО | 850 971 | 857 103 | 863 284 | 869 504 | 875 769 | 882 080 | 888 436 | 894 844 | 901 292 | 907 789 | 914 330 | 920 920 |
| Должность | июн.13 | июл.13 | авг.13 | сен.13 | окт.13 | ноя.13 | дек.13 | янв.14 | фев.14 | мар.14 | апр.14 | май.14 |
| Технический директор | 75 534 | 76 049 | 76 568 | 77 090 | 77 616 | 78 146 | 78 679 | 79 215 | 79 756 | 80 300 | 80 848 | 81 399 |
| Директор-аналитик | 60 427 | 60 839 | 61 254 | 61 672 | 62 093 | 62 517 | 62 943 | 63 372 | 63 805 | 64 240 | 64 678 | 65 119 |
| Бухгалтер | 36 256 | 36 504 | 36 753 | 37 003 | 37 256 | 37 510 | 37 766 | 38 023 | 38 283 | 38 544 | 38 807 | 39 072 |
| Менеджер по персоналу | 30 214 | 30 420 | 30 627 | 30 836 | 31 046 | 31 258 | 31 471 | 31 686 | 31 902 | 32 120 | 32 339 | 32 560 |
| Юрист | 30 214 | 30 420 | 30 627 | 30 836 | 31 046 | 31 258 | 31 471 | 31 686 | 31 902 | 32 120 | 32 339 | 32 560 |
| Менеджеры | 120 855 | 121 679 | 122 509 | 123 344 | 124 185 | 125 033 | 125 885 | 126 745 | 127 609 | 128 480 | 129 356 | 130 239 |
| Операторы | 453 205 | 456 296 | 459 408 | 462 540 | 465 697 | 468 874 | 472 071 | 475 293 | 478 534 | 481 800 | 485 087 | 488 395 |
| Администраторы | 75 534 | 76 050 | 76 568 | 77 090 | 77 616 | 78 146 | 78 678 | 79 216 | 79 756 | 80 300 | 80 848 | 81 400 |
| Водитель | 45 320 | 45 630 | 45 941 | 46 254 | 46 570 | 46 887 | 47 207 | 47 529 | 47 853 | 48 180 | 48 509 | 48 839 |
| ИТОГО | 927 559 | 933 887 | 940 255 | 946 665 | 953 125 | 959 629 | 966 171 | 972 765 | 979 400 | 986 084 | 992 811 | 999 583 |